## 일정챠트
| 5월 |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월
| 5.16~5.20 | 5.23~5.27 | 5.30~6.3 | 6.6~6.10 | 6.13~6.17 | 6.20~6.24 | 6.27~7.1 | 7.4~7.8 | 7.11~7.15 | 7.18~7.22 | 7.25~7.29 | 8.1~8.5 | 8.8~8.12 | 8.15~8.19 | 8.22~8.26 | 8.29~9.2 | 9.5~9.9 | 9.19~9.23 | 9.26~9.30 | 10.3~10.7 | 10.10~10.14 | 10.17~10.21 | 10.24~10.28 | 10.31~11.4 | 11.7~11.11 | 11.14~11.18 | 11.21~11.25 | 11.28~12.2 | 12.5~12.9 | 12.12~12.16 | 12.19~12.23 | 12.26~12.30 | 1.2~1.6 | 1.9~1.13 | 1.16~1.20 | 1.23~1.27 | 1.30~2.3 | 2.6~2.10 | 2.13~2.17 | 2.20~2.24 | 2.27~3.2 | 3.5~3.9 | 3.12~3.16 | 3.19~3.23 | 3.26~3.30 | 4.2~4.6 | 4.9~4.13 | 4.16~4.20 | 4.23~4.27
클라
서버
2D 오브젝트 (캐릭터 포함)
배경
UI
기획 수정
밸런싱
더미 서버 준비
기능 구현1
기능구현3
기능구현1
2차 버전
프로토콜 정의
기능구현4
기능구현2
기능구현2
FGT,QA
개발완료
android 오픈
컨셉 설정
이미지 밸런스, 고도화
이미지 밸런스 및 고도화 작업
기능구현3
전체 게임 Flow
카카오연동완료
고도화
카카오연동
기획 수정은 수시로 계속..
카카오 관련 기획 수정
기능구현5
기능구현6
기능구현7
밸런싱
캐릭터
배경
몬스터
이팩트
오브젝트
펫
1차 버전
고도화
캐릭터, 펫 추가
추가 기능 리소스
배경 추가
컨셉 설정
메인화면 UI(프로필,상점,랭킹)
로딩화면 UI
친구초대,수신함,옵션
캐릭터 선택
게임플레이,게임결과창,아이템 아이콘
펫UI

## 버전 스펙
버전단계별 개발 스펙
버전명 | 1차 버전
버전 번호 | 0.0.1
버전 목적 | 1차 게임성 검증
완료일 | 20XX.09.10
1.기능/시스템
2.컨텐츠
버전명 | 2차 버전
버전 번호 | 0.0.2
버전 목적 | 2차 게임성 검증
완료일 | 20XX.10.21
1.기능/시스템
2.컨텐츠
버전명 | 개발완료 버전
버전 번호 | 0.1.2
버전 목적 | 카카오 연동 제외한 모든 기능 구현 완료
완료일 | 20XX.11.20
1.기능/시스템
2.컨텐츠
버전명 | 카카오톡 연동 버전
버전 번호 | 0.1.3
버전 목적 | 카카오 기능 연동
완료일 | 20XX.12.25
1.기능/시스템
2.컨텐츠