## Slide 1: 프로젝트 단위 개발에 대한 Scrum 1개월 적용 사례 공유
FRONT서비스 기획 Unit 박준영 PM

## Slide 2: 발표자의 기존 업무 경험
현재 11번가 개발 방식으로 업무를 했던 기간 : 총 4년 / 웹 개발자
- 프로젝트 형태 개발 일정 운영 / 배포 일정 Fixed + QA 컨펌 후 배포 가능
- 주간 정기 배포가 있고, 컴포넌트 단위로 배포가 가능함.
- 프로젝트 외 SR / QC 위주로 담당 Domain 업무를 진행함 (업무 시간의 50% 이상)
(타사) Scrum방식 개발 경험 : 총 2년 반 정도 / PMO, PM(Product Manager)
CI 적용 + TDD + Scrum 방식 / 팀 단위 업무 진행 (스타트업 2~3년차, 삼성동 C사)

## Slide 3: 프로젝트 주도 개발 진행 방식의 장점
효율적 : 팀 내 가장 해당 업무에 숙련된 담당자가 개발 업무를 할당 받아서 빠르게 문제를 해결할 수 있음, 추가 개발 요소를 최대한 줄이고 기존 로직을 활용함
일정 관리 : 연내 진행할 프로젝트들에 대해 어느정도 예측성을 가지고 일정 관리를 할 수 있음, 작년에도 거의 20개 이상의 프로젝트가 쉬지 않고 진행 되었음
계획된 런칭 : 담당자가 확정 된 프로젝트나 과제는 목표 일정에 대부분 런칭이 이루어짐

## Slide 4: 프로젝트 주도 개발 진행 방식의 단점
담당자별 차이 : 기존 담당자가 아닌 사람이 해당 업무를 처음 맡았을 때, 속도나 품질 차이가 발생한다.
개발 전에 마감 기한 설정 : 기획 문서만으로 개발 일정 산정을 해야함, 중간에 개발 완료일 변경이 쉽지 않음. 반드시 구현 되어야하는 기능에 대한 Spec Out이 개발 중에 발생 할 수 있음.
일정 준수를 위한 예외 적용 : 개발 중간에 설계 레벨의 문제점 발생 시, 다른 연관 팀 개발 일정 진행에 차질을 발생시키지 않기 위해 우회해서 해결하는 각종 예외/미봉책을 동원하게 된다.

## Slide 5: 긴 시간 누적된 Tech-Debt 문제
- 미봉책/하드코딩/많은 예외가 발생했는데, 최초에 그 코드를 개발한 사람 외에는 로직을 100% 이해하고 있지 못함
- 최단기간 개발을 위해 기존 로직과 모듈을 재활용 했는데, 이후 쉽게 모듈과 컴포넌트를 분리 가능하게끔 설계되지 않음. 현재는 사소한 로직을 바꾸기 위해서도 최대 7~8군데의 영향성을 모두 체크 해야함
- 새로운 로직 개발 사항이 기존 코드에 줄 수 있는 영향성 범위 파악에 대해 Full QA Test 외에는 내용을 확인 할 수 있는 방법이 없음 / 문서도 없음, 상용 배포 전에 코드에 확신 없음

## Slide 6: 점진적인 Tech-Debt 해결 방안 제안
도메인 중심의 Cross-function팀은, 도메인 소스코드의 품질도 함께 책임진다.
예) QA가 이루어지기 전에 오류 가능성을 체크 할 수 있는 TDD를 점진적으로 도입한다.
미봉책/예외/하드코딩을 줄일 수 있게 개발에 들어가기 전에 Cross-function 팀원이 모두 참여해서 해당 프로젝트의 개발 범위나 우려되는 사항에 대해서 의견을 나눌 수 있는 검토를 하고 프로젝트를 시작한다.
여러 프로젝트 별 가장 중요한 기능 부터 우선 개발하고, 지표를 추적한 후 지속적인 개선을 함으로서, 프로젝트별 가장 중요한 요구사항을 빠르게 달성한다.

## Slide 7: 낭비 없이, 효율적으로 일 하는 Agile 도입
(앞에서 설명한 점진적 문제점 해결 방안이 Agile 방법을 통한 개발 방법론에 해당한다.)
- 각 요청사항에서 MVP(핵심 기능) 우선 개발, 나머지 기능에 대해서는 필요성에 따라 점진적/반복적으로 추가 가능
- 구성원들이 함께 도메인 전문가로 성장하며 일하는 방식
- 이 중 Scrum 방식이나 Kanban 방식이 IT에서 많이 활용됨

## Slide 8: Product TF / 상품 등록 개발
- 총 2번의 스프린트를 Agile 방식으로 적용함
- 개발팀 구성원은 Agile 방식으로 업무를 해본 적 없었음
2번의 스프린트 동안에 상품 등록 개발파트의 진행 사항은 아래와 같음
(삭제)
* 1Q내 (삭제) 시스템 개편을 위한 준비 작업 진행 중임

## Slide 9: 개발팀에 Scrum을 적용 한 부분
[Daily Scrum] Timebox : 매일 15분, 장점 : 이슈 파악
- 매일 아침 내가 어떤 일을 했고, 오늘 할 예정인지를 팀에 공유하는 것
- 현재 겪고 있는 어려움을 공유하고, 이 어려움을 해결 할 수 있는 팀원의 도움을 받는 것
[물리적인 Kanban Board 운영 ] Timebox : 매일 1분, 장점 : 투명성
- 내가 현재 하고 있는 일을 보드에 붙여서, 누구든 내가 하고 있는 업무를 알 수 있게 한다.
[스프린트 단위의 플래닝과 회고] Timebox : 플래닝 2시간, 회고 1시간 / 2주, 장점 : 예측
- 다음 2주동안 집중할 업무를 모든 담당자들이 한자리에서 How를 논의한다.
- 2주 단위로 진행했던 일을 돌아보고, 다음에는 무엇을 더 잘할 수 있을지 의견을 나눈다.

## Slide 10: Scrum 개발 적용시 어려웠던 부분
- 너무나 많은 프로젝트 / 그에 비해 적은 개발자 리소스 (최소 지금의 1.5배 필요)
- 숙련된 개발자도 모든 예외 / 하드코딩을 파악하지 못함, 추정에 오류 발생
- 평균 추정을 어렵게 하는, 개발 담당자 간 심한 퍼포먼스 차이
(내부 매니저 1 : BP사 소속 외주 개발자 1.5~2배 소요)
- 데이터 분석/QA/UI 리소스에 대한 디펜던시, 팀 내제화가 불가능한 부분 있음
- SBD 없이 개발 진행시에 발생하는 이슈에 대한 F/U 필요 (디자인, QA)
- 담당 개발 작업의 QA 기간 중에 신규 개발에 집중 하는 것이 어려움 (2주 기준으로 평균 3일을 QA + 배포 일정으로 산정하게 됨)

## Slide 11: 문제점 / 내부 실패 사례 공유
첫 1달의 Scrum 운영은 PM의 입장에서는 성공적이지 못했음.
1번의 스프린트 후, 조직 개편, 담당자 조정 등 문제로 멤버가 1명 교체되었고
첫 두 스프린트에 PM이 1순위로 하고 싶었던 일은 다른 프로젝트 진행 일정으로 인해
진행 된 것이 거의 없었음. 이번 3번째 스프린트까지는 동일한 상황 발생 예정.
각종 예외와 하드코딩의 영향성으로, 숙련자도 추정에 오류가 발생 할 수 있음
완전히 분리되지 않는 도메인별 영향 성 오류 발견이 QA 시점에 발견됨 (배포일정 연기)
-팀 내 담당자별 속도의 편차로, 속도 추정에 대한 불확실성 발생했음 (3일 추정 -> 6일 소요)
-기간내 QA 테스트 통과를 못해서, 개발 일정 준수를 하지 못했던 부분 (배포일정 연기)

## Slide 12: 그래도 Scrum 도입을 해야하는 이유
- 개발자가 더 집중 할 수 있게, 개발에서 직접 체크하는 부분을 줄어들게 지속 개선
- 개발팀 내에서 현재 진행 중인 업무를 가시적으로 볼 수 있음
- 개발 초기에 미리 범위나 위험도를 파악하고 숙련도를 공유하면서 함께 일정 산정 가능
- Scrum 도입 초기의 단기 퍼포먼스는 나빠질 수 있음 ( 숙련 담당자 * N > 팀 전체 속도 )
- 하지만 팀내 코드 관리, 품질 관리를 통해 중장기적 평균 개발 퍼포먼스는 훨씬 좋아짐
- 점점 더 QA 기간을 줄이고, 실질적인 개발 업무에 더 집중 할 수 있게 함

## Slide 13: * Scrum 개발 팀에서 담당 PM의 역할
- 가장 중요한 역할은 개발팀이 최대 퍼포먼스를 낼 수 있게 도와주는 것임
- Domain의 정책과 개발 상황, 발생 이슈를 파악하고 문의를 응대 해야함
- 진행 중인 개발 사항의 이슈 사항에 대해서 빠른 방향 설정 Feedback을 준다.
- 개발 일정을 확정해서 팀에 들고 오지 않음, 팀에서 추정 후 일정을 다시 공유함
- Product의 개발 Vision을 가지고 Product의 백로그를 관리한다.
- 매 Sprint별 개발 안건을 개발팀과 공유하고, 백로그를 가시화 해서 관리한다.
- 개발된 Product의 품질을 판단한다.
- 배포 후 지표를 체크하고, 다음 개선 사항에 대한 Feedback도 수집한다.

## Slide 14: 주의해야 할 Agile 운영의 실패 사례들
- 중요하지 않는 개발에 시간을 많이 썼거나, 개발 산출물의 품질이 떨어지는 것
- 프로젝트 일정 완료에 대한 기약 없이 계속 출시일이 연기 되는 것
- 충분한 시간이 지났는데도 처음에 비해서 오르지 않은 팀 전체 퍼포먼스
- 타 팀에서 도움이 필요한 일에 대해서 방어적인 태도로 진행을 돕지 않는 것
- Cross-function 팀원 간에 각자 역할에 대한 진실한 신뢰가 없는 것 (불가능한 일정 강요, 진실하지 못한 추정, 어려움을 공유하지 않는 것, 각자 맡은 역할을 수행하지 못하는 것)

## Slide 15: Q & A

## Slide 16: - 감사합니다.-