## TITLE
작성일자 : 2008. 4. 10
작성자 : 구매부 박 0 순
㈜ 000000
| 담 당 | 작성 | 검토 | 승인
결 제
원 가 절 감 혁 신

## 목적
1. 목 적
- 전사적인 원가절감 마인드 확립.
- 최상의 품질과 최저의 원가로 고객만족도 상승.
- 선진기업으로 전진해 나가는 경쟁력 있는 회사 실현.
2. 실 행 사 항
- 1차 2008년 4월 부터 6월까지 3개월간 20% 절감.
- 작은 일부터 실천을 통한 전사원의 마인드 확립.
- 원가절감 마인드 확립으로 전사적인 원가절감과 해당 부서 원가절감을
토대로 원가절감 방안 수립.

## 조직도
3. 원가절감 추진 조직

## 목표및 추진방향
4. 목표 및 추진방향

## 절감목표 달성방안
5. 원가절감 목표 달성 방안
구분 | 항목 | 기준점(B/M)2007년 |  |  |  | 2008년 절감목표 금액 |  |  |  | 절감율(%) | 2008년 목표대비 실행금액 |  |  |  | 절감율(%)
|  | 4월 | 5월 | 6월 | 평균금액 | 4월 | 5월 | 6월 | TOTAL금액 |  | 4월 | 5월 | 6월 | TOTAL금액
전사적 원가절감 | 전력비 | 5466 | 4669 | 3924 | 4686.3333 | 937 | 937 | 937 | 2811 | 20% |  |  |  | 0
| 사무용품비, 소모품비 | 1274 | 372 | 536 | 727.3333 | 145 | 145 | 145 | 435 | 20% |  |  |  | 0
| 통신비 | 683 | 703 | 661 | 682.3333 | 136 | 136 | 136 | 408 | 20% |  |  |  | 0
| 차량유지비 | 2813 | 3273 | 3142 | 3076 | 615 | 615 | 615 | 1845 | 20% |  |  |  | 0
| 복리후생비 | 11270 | 11413 | 11032 | 11238.3333 | 2247 | 2247 | 2247 | 6741 | 20% |  |  |  | 0
| SUB TOTAL | 21506 | 20430 | 19295 | 20410.3333 | 4080 | 4080 | 4080 | 12240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
부서별 원가절감 | 자재비 절감(년7000만원) |  |  |  | 0 | 5840 | 5840 | 5840 | 17520 |  |  |  |  | 0
| 공구 및 잡자재 절감 |  |  |  | 0 | 7600 | 7600 | 7600 | 22800 |  |  |  |  | 0
| 실패비용 절감 |  |  |  | 0 | 3920 | 3920 | 3920 | 11760 |  |  |  |  | 0
| 제품 판매 단가인상 |  |  |  | 0 | 6215 | 6215 | 6215 | 18645 |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 23575 | 23575 | 23575 | 70725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 27655 | 27655 | 27655 | 82965 |  |  |  |  | 0 | 0
단위 : 천원

## 세부일정
6. 원가절감 세부일정 및 추진계획
구분 | 세부추진 계획 | 추진담당 | 2008년 |  |  | 비고
|  |  | 4월 | 5월 | 6월
계획 | 1. 원가절감 TEAM 구성 | 박정순 |  |  |  | 4/18발대식 예정
| 2. 원가절감 계획수립 | 박정순 |  |  |  | 추진계획서 작성, 실천방안 작성
| 2-1) 전사적 원가절감 추진계획 | 송재곤
| 2-2) 부서별 원가절감 추진계획 | 각 팀장
| 2-3) 원가절감 추진 계획 종합 | 박정순
3. 세부방안
| 3-1) 전력비 절감 | 송재곤
| 3-2) 사무용품 및 소모품비 절감 | 송재곤
| 3-3) 통신비 절감 | 송재곤
| 3-4) 차량유지비 절감 | 송재곤
| 3-5) 복리후생비 절감 | 송재곤
| 3-6) 자재비 절감 | 박정순
| 3-7) 공구 및 잡자재 절감 | 김진호
| 3-8) 실패비용 절감 | 김진호
| 3-9) 제품 판매 단가인상 | 조상호
실행 | 1. 교육 | 컨설턴트
| 1-1) 원가절감 교재 준비 및 교육 |  |  |  |  | 월 1회이상 교육
2. 실행
| 2-1)원가절감 활동 기록 | 각팀 |  |  |  | FILE 관리
| 2-2) 원가절감 활동 | 각부서 |  |  |  | 대상 LIST작성
| 2-3) 원가절감 금액 매월집계 | 각팀 |  |  |  | 금액관리
| 3. 월말 보고서 작성 | 각팀장
점검 및 평가 | 1. 점검
| 1-1) 주간 점검 | 각팀
| 1-2) 월간 보고 | 각팀
| 1-3) 분기 보고 | 각팀 |  |  |  | 보고서 양식 검토
| 2. 평가 |  |  |  |  | 자체 평가제 추진(CHECK항목 선정)
| 1-1) 평가 항목 개발 | 추진위원 |  |  |  | 대상 및 주기 선정
| 1-2) 평가표 작성 | 추진위원
| 1-3) 결과 보고 | 사무국 |  |  |  | 월간 보고후 계획 수정

## 세부일정 (2)
7. 원가절감 추진계획
1. 원가절감 기본추진 사항
항목 |  | 세부추진 계획 | 추진담당 | 실시일 | 비고
플랜카드 제작 |  | 표어 공모(포상제 실시) | 박정순
구호제창 |  | 구호 공모(아침 체조후 안전구호,원가절감구호 제창) | 각담당자
교 육 |  | 직원들이 항상 인지 할수 있도록 매주 교육실시 | 박정순 | 매주금요일
활동기록 FILE기록 |  | 원가 절감 차원에서 이루어진 활동들을 기록함 |  | 활동상황
점검 |  | 항시 잘 이루어지고 잇는지, 각 분임 팀장들이 점검 | 각분임장 | 항시 | 각분임장
월별 정리 |  | 매주, 매달 결과를 확인 후 보고함 | 각분임장 | 매주 매달 | 각분임장
결과 보고 |  | 목표로 잡은 3개월 동안의 결과를 확인하고 보고함 | 각분임장 | 4,5,6월 | 각분임장
2. 전사적 원가절감
항목 |  | 세부추진 계획 | 추진담당 | 실시일 | 비고
전력비 |  | 공장등 작업시간제외 소등 | 각 직장 | 2008-04-14 | 1동 : 김효영 직장 2동 : 이동범 직장
|  | 전공장 절전 스티커 부착 | 각 직장 | 2008-04-14 | 1동 : 김효영 직장 2동 : 서상대 직장
|  | 외출 퇴근시 PC, 등 OFF | 각부서담당 | 2008-04-14
|  | 사무실 근로자 정시 퇴근. | 각 부서 담당 | 2008-04-14
사무용품비 |  | 컬러 PRINT 사용절제 | 각 부서 담당 | 2008-04-14
소모품비 |  | 소모공구 반품후 교환 | 각 직반장 | 2008-05-01
|  | 사무용품 지급 기준 작성후 불출 | 김연자대리 | 2008-04-21
통신비 |  | 사내전화로 이용 | 각 부서 담당 | 2008-04-14
|  | 현장 사무실 시외전화 통제 | 각 직반장 | 2008-04-14
차량유지비 |  | 차량운행전 각부서 조율후 운행 | 각 부서담당 | 2008-04-14
복리후생비 |  | 행사관련 비용 절감 | 송재곤 부장 | 2008-04-14
|  | 식대관련 규정 강화 | 송재곤 부장 | 2008-04-21
3. 부서별 원가절감
부서 | 항목 | 세부추진 계획 | 추진담당 | 실시일 | 비고
구매부 | 원자재비 절감 | 현 입고되고 있는 업체별 임가공비 절감 | 박정순 | 2008-04-01
생산부 | 공구및 잡자재 절감 | 현 사용 하고 있는 TOOL류 및 장비 일일 점검 | 각 직반장 | 2008-04-01
|  | 현 제품 포장시 사용되는 자재 절감 | 각 직반장 | 2008-04-01
|  | 사용된 TOOL 교환시 반납후 교환 | 각 직반장 | 2008-04-01
품질경영부 | 실패비용 절감 | 자재 입고시 자주검사 철저 | 각 담당자및 직반장 | 2008-04-01
|  | 공정간 검사 철저 | 각 직반장 | 2008-04-01
영업부 | 제품판매단가인상 | 원자재 상승으로 인한 자재비 상승 조기 실시 | 각 부서 담당자 | 2008-04-01
|  | 적절한 가격의 견적제출 | 각 부서 담당자 | 2008-04-01

## 세부일정-1
8. 부서별 원가절감 세부일정
1) 부서별 원가절감 세부일정표 | [7 empty] | 단위 : 천원
부서 | 항목 | 세부계획 | 월별 금액 |  |  | 추진담당 | 실시일 | 비고
|  |  | 4월 | 5월 | 6월
구매부 | 원자재비 절감 | 현 입고되고 있는 업체별 원자재비 절감 | 4170 | 4170 | 4170 | 박정순 | 2008-04-01
| 가공비 절감 | 현 입고되고 있는 업체별 임가공비 절감 | 125 | 125 | 125 | 김태숙 | 2008-04-01
| 기타절감 | 현 입고되고 있는 업체별 기타비용 절감 | 40 | 40 | 40 | 오수용,김대진 | 2008-04-01
| SUB TOTAL |  | 4335 | 4335 | 4335 | 13005
생산부 | 공기구류 절감 | 현 사용 하고 있는 TOOL류 및 장비 일일 점검 | 2530 | 2530 | 2530 | 각 직반장 | 2008-04-01
|  | 사용된 TOOL 교환시 반납후 교환 | 2530 | 2530 | 2530 | 각 직반장 | 2008-04-01
| 잡자재류 절감 | 현 제품 포장시 사용되는 자재 절감 | 2530 | 2530 | 2530 | 각 직반장 | 2008-04-01
| SUB TOTAL |  | 7590 | 7590 | 7590 | 22770
품질경영부 | 고객불만 절감 | 납품전 전체적인 검사 실시 | 700 | 700 | 700 | 각 담당자및 직반장 | 2008-04-01
| 공정불량 절감 | 공정간 검사 철저 | 620 | 620 | 620 | 각 직반장 | 2008-04-01
| 수입검사 절감 | 자재 입고시 자주검사 철저 | 2600 | 2600 | 2600 | 각 담당자및 직반장 | 2008-04-01
|  | 작업절차 및 검사 절차 관련 |  |  |  | 부서 담당자 | 2008-04-01
| SUB TOTAL |  | 3920 | 3920 | 3920 | 11760
영업부 | AVR ASS'Y 납품가 상승 | 원자재 상승으로 인한 자재비 상승 조기 실시 | 3107 | 3107 | 3107 | 각 부서 담당자 | 2008-04-01
| CT ASS'Y 납품가 상승 | 적절한 가격의 견적제출 | 3107 | 3107 | 3107 | 각 부서 담당자 | 2008-04-01
| C/MOTOR 납품가 상승 |  | 0 | 0 | 6300 | 각 부서 담당자 | 2008-06-01
| SUB TOTAL |  | 6214 | 6214 | 12514 | 24942

## Sheet3
2008년 4-6월 원가 절감 계획서
팀 명 : 구매부
항 목 | 세부항목 | 기준점(월평균) | 추진일정 및 금액 |  |  |  | 절감예상 금액 | 절감 % | 비 고
|  |  | 4 | 5 | 6 | TOTAL
원자재비 절감 | 자재비 절감(가공+원자재) | 584 | 584 | 584 | 584 | 1752 | 1752 | 9.6%
단위 : 만원
[10 empty] | 결 제 | 담 당 | 검 토 | 승 인