## 노선별전철화 현황(현재)
〈붙임 1〉
철도거리 및 전철화 현황(총괄)
▣ 검토 기준일 : 2007. 03. 30
구 분 |  | 전철화율
철도거리 |  | 3391.6
전철거리 |  | 1817.8
전철화율 |  | 53.5%
▣ 노선별 전철화 현황
단위 : (km)
노선 번호 | 노선수 | 사 업 명 | 철도거리 | 전철계획 거리 | 전철거리 ('07.3.30) | 비 고 | 완 료 | `00 | `01 | `02 | `03 | `04 | `05 | `06 | `07 |  |  | `08 | `09 | `10 | `11 | `12 | `13 | `14 | `15 | `16 이후
[15 empty] | 계 | 현재까지 | 년말
|  | 총 계 | 3391.6 | 2602.6 | 1817.8 |  | 672 | 6.5 | 0 | 0 | 15.2 | 902.6 | 90.8 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 71 | 321 | 114.4 | 143.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | □ 경부고속철도 | 240.4 | 400.9 | 240.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1 | - 서울 ∼ 광명(시흥연결선~광명) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | [6 empty] | 2.8 |  |  | 0 |  |  | `10: 0
101 |  | - 광명 ∼ 천안아산 | 74 | 74 | 74 | [6 empty] | 74 |  |  | 0 |  |  | `10: 0
101 |  | - 천안아산 ∼ 대전 | 55.9 | 63.4 | 55.9 | [6 empty] | 55.9 |  |  | 0 |  |  | `10: 7.5
101 |  | - 대전 ∼ 동대구 | 90.9 | 111.7 | 90.9 | [6 empty] | 90.9 |  |  | 0 |  |  | `10: 20.8
|  | - 동대구 ∼ 부산 | 0 | 147.3 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | `10: 147.3
1011 | 2 | - 시흥 연결선 | 1.5 |  | 1.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 0
1012 | 3 | - 대전북 연결선 | 5.8 |  | 5.8 | [6 empty] | 5.8
1013 | 4 | - 대전남 연결선 | 4.2 |  | 4.2 | [6 empty] | 4.2
1014 | 5 | - 대구북 연결선 | 3.5 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.5
1015 | 6 | - 광명주박기지선 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [6 empty] | 1.4
1016 | 7 | - 오송정비기지선 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 0.3
1017 | 8 | - 영동정비기지선 | 0.1 |  | 0
0
201 | 9 | □ 경부선 | 441.7 | 441.7 | 441.7 |  | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 202.7 | 65 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 서울 ∼ 수원 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |  | 41.5 | [7 empty] | 0
|  | - 수원 ∼ 병점 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  | 0 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 0
|  | - 병점 ∼ 천안 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | [6 empty] | 47.9 |  |  | 0
|  | - 천안 ∼ 조치원 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | [7 empty] | 32.7 |  | 0
|  | - 조치원 ∼ 조차장 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | [7 empty] | 32.3 |  | 0
|  | - 조차장 ∼ 옥천 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | [6 empty] | 20.9 |  |  | 0
|  | - 옥천 ∼ 신동 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | [6 empty] | 0.4 |  | 123 | 0
|  | - 신동 ∼ 지천 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | [6 empty] | 5.1 |  | 2.3 | 0
|  | - 지천 ∼ 부산 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | [6 empty] | 128.4 |  |  | 0
301 | 10 | □ 경인선 | 27 | 27 | 27 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 구로 ∼ 인천 | 27 | 27 | 27 |  | 27
|  |  |  | 0 | 0
204 | 11 | □ 호남선 | 252.5 | 252.5 | 252.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 대전조차장∼목포 | 252.5 | 252.5 | 252.5 | [6 empty] | 252.5 |  |  | 0
209 | 12 | □ 전라선 | 185.2 | 145.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 익산∼순천 | 145.4 | 145.4 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | `10: 145.4
|  | - 순천∼여수 | 39.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
212 | 13 | □ 중앙선 | 386.6 | 218.2 | 218.2 |  | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 청량리∼제천 | 154.3 | 154.3 | 154.3 |  | 154.3
|  | - 제천 ∼ 단성 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |  | 28.3
|  | - 단성 ∼ 영주 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |  | 35.6
|  | - 영주 ∼ 경주 | 168.4 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
207 | 14 | □ 경전선 | 300.6 | 103.5 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 삼랑진 ∼ 마산 | 34.5 | 34.5 | 0 | [12 empty] | `11: 34.5
|  | - 마산∼진주 | 66.9 | 66.9 | 0 | [12 empty] | `11: 66.9
|  | - 진주 ∼ 광주선분기 | 197.1 | 0 | 0
|  | - 광주선분기∼송정리 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | [6 empty] | 2.1
|  |  |  | 0 | 0
208 | 15 | □ 장항선 | 142.7 | 21.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 천안∼온양온천 | 14.3 | 14.3 | 0 | [12 empty] | `08: 14.3
|  | - 온양온천∼신창 | 6.9 | 6.9 | 0 | [12 empty] | `08: 6.9
|  | - 신창∼장항 | 121.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
206 | 16 | □ 충북선 | 115 | 115 | 115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 조치원∼봉양 | 115 | 115 | 115 | [6 empty] | 115 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
213 | 17 | □ 영동선 | 193.6 | 193.6 | 193.6 |  | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 영주 ∼ 철암 | 87 | 87 | 87 |  | 87
|  | - 철암 ∼ 동해 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |  | 61.5
|  | - 동해 ∼ 강릉 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | [6 empty] | 45.1 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
211 | 18 | □ 동해남부선 | 145.8 | 145.8 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 부산진 ∼ 범일 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | [6 empty] | 2.1
|  | - 범일 ∼ 울산 | 70.5 | 70.5 | 0 | [12 empty] | `12: 70.5
|  | - 울산 ∼ 포항 | 73.2 | 73.2 | 0 | [12 empty] | `12: 73.2
|  |  |  | 0 | 0
210 | 19 | □ 경춘선 | 87.3 | 71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 성북∼춘천 | 87.3 | 0 | 0
|  | - 금곡∼춘천 |  | 71 | 0 | [12 empty] | `09: 71
|  |  |  | 0 | 0
215 | 20 | □ 태백선 | 103.5 | 103.5 | 103.5 |  | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 제천 ∼ 고한 | 79.8 | 79.8 | 79.8 |  | 79.8
|  | - 고한 ∼ 백산 | 23.7 | 23.7 | 23.7 |  | 23.7
2033 | 21 | □ 서울교외선 | 31.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 능곡 ∼ 의정부 | 31.8 | 0 | 0
2042 | 22 | □ 군산선 | 23.1 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 익산∼대야 | 13 | 13 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | `11: 13
|  | - 대야∼군산 | 10.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
203 | 23 | □ 경의선 | 55.7 | 58.6 | 11.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 서울∼화전(KTX 전용선) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | [6 empty] | 11.6
|  | - 용산∼화전 |  | 12.6 | 0 | [12 empty] | `08: 12.6
|  | - 화전∼문산 | 34.4 | 34.4 | 0 | [12 empty] | `08: 34.4
|  | - 문산∼도라산 | 9.7 | 0 | 0
|  | - 도라산∼군사분계선(1.8km) |  | 0
304 | 24 | □ 분당선 | 27.7 | 51.2 | 27.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 왕십리∼선릉 |  | 6.6 | 0 | [12 empty] | `08: 6.6
|  | - 선릉 ∼ 수서 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | [5 empty] | 6.6
|  | - 수서 ∼ 오리 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |  | 18.5
|  | - 오리 ∼ 보정 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | [7 empty] | 2.6
|  | - 보정 ∼ 수원 |  | 16.9 | 0 | [12 empty] | `08: 16.9
|  |  |  | 0 | 0
305 | 25 | □ 일산선 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |  | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 지축 ∼ 대화 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |  | 19.2
|  |  |  | 0 | 0
205 | 26 | □ 경원선 | 88.8 | 55.6 | 55.6 |  | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 용산 ∼ 의정부 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |  | 31.2
|  | - 의정부∼의정부북부 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2
|  | - 의정부 북부 ∼ 소요산 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | [8 empty] | 23.2
|  | - 소요산 ∼ 신탄리 | 33.2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  | □ 대구선 | 37.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 동대구∼가천 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2020 | 27 | - 가천∼영천 | 29 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2024 | 28 | - 동대구∼반야월 | 8.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2141 | 29 | □ 문경선 | 22.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 점촌 ∼ 진남 | 12.8 | 0 | 0
|  | - 진남 ∼ 문경 | 9.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2015 | 30 | □ 수인선 | 20.2 | 40.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 수원 ∼ 한대앞 | 20.2 | 20.2 | 0 | [12 empty] | `08: 20.2
|  | - 한대앞 ∼ 오이도 |  | 0 | 0
|  | - 오이도 ∼ 인천 |  | 20 | 0 | [12 empty] | `08: 20
0
2032 | 31 | □ 용산선 | 7 | 1.8 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 용산 ∼ 효창 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1.8
|  | - 효창 ∼ 가좌 | 5.2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
214 | 32 | □ 경북선 | 115.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 김천 ∼ 영주 | 115.2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2151 | 33 | □ 함백선 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 예미 ∼ 조동 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 9.6
|  |  |  | 0 | 0
2152 | 34 | □ 정선선 | 45.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 증산 ∼ 구절리 | 45.9 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2131 | 35 | □ 삼척선 | 12.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 동해 ∼ 삼척 | 12.9 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2114 | 36 | □ 장생포선 | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 울산 ∼ 장생포 | 3.6 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2071 | 37 | □ 진해선 | 21.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 창원∼통해 | 21.2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0
2074 | 38 | □ 광주선 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 광주선분기∼광주 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | [6 empty] | 11.9 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
302 | 39 | □ 안산선 | 26 | 26 | 26 |  | 19.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 금정 ∼ 안산 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | 19.5
|  | - 안산 ∼ 오이도 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  | 6.5
|  |  |  | 0 | 0
303 | 40 | □ 과천선 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 금정 ∼ 인덕원 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 5.5
|  | - 인덕원∼남태령 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  | 8.9
|  |  |  | 0 | 0
|  | 주요선구 소계 | 3215.9 | 2540.8 | 1773.8 |  | 654.1 | 6.5 | 0 | 0 | 13.8 | 883.3 | 67.6 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 71 | 321 | 114.4 | 143.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 41 | □ 용산삼각선 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 경부선 삼각선∼경원선 삼각선 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
|  |  |  | 0 | 0
2012 | 42 | □ 구로삼각선 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 경부선 삼각선∼ 경인선 삼각선 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2
|  |  |  | 0 | 0
2013 | 43 | □ 구로기지선 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 구로 ∼ 차량기지 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4
|  |  |  | 0 | 0
2014 | 44 | □ 남부화물기지선 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 의왕 ∼ 오봉 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3
0
2016 | 45 | □ 병점기지선 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 병점 ∼ 차량기지 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [5 empty] | 1.4
|  |  |  | 0 | 0
2017 | 46 | □ 천안직결선 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 두정 ∼ 천안 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | [6 empty] | 3.1
|  |  |  | 0 | 0
2018 | 47 | □ 오송선 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 서창∼오송 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | [6 empty] | 4.6 |  |  | 0
0
2019 | 48 | □ 대전선 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 대전∼서대전 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | [6 empty] | 5.7 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
2022 | 49 | □ 가야선 | 8.3 | 3.2 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 범일 ∼ 가야 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | [6 empty] | 3.2
|  | - 가야 ∼ 사상 | 5.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2044 | 50 | □ 북송정삼각선 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 호남선북송정∼경전선북송정 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
2045 | 51 | □ 대불선 | 12 | 12 | 0 | 철도공사 제외 (전차선로 사용 미개시) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 일로∼대불역 | 12 | 12 | 0 | [7 empty] | 12 |  | 0
2121 | 52 | □ 망우선 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 망우 ∼ 성북 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  | 4.9
|  |  |  | 0 | 0
2123 | 53 | □ 북영주삼각선 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 중앙선 북영주 ∼ 영동선 북영주 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7
|  |  |  | 0 | 0
2153 | 54 | □ 태백삼각선 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 태백선 동백산~영동선 동백산 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8
|  |  |  | 0 | 0
2122 | 55 | □ 제천조차장 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 제천∼제천조차장 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0
3021 | 56 | □ 시흥기지선 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 시흥 ∼ 차량기지 | 2 | 2 | 2 |  | 2
|  |  |  | 0 | 0
2035 | 57 | □ 고양기지선 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 화전 ∼ 차량기지 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | [6 empty] | 1.7
|  |  |  | 0 | 0
2031 | 58 | □ 효창선 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 용산 ∼ 효창 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1.8
|  |  |  | 0 | 0
3041 | 59 | □ 분당기지선 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 오리∼분당기지 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | [7 empty] | 0
0
2034 | 60 | □ 수색객차출발선 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 수색∼가좌 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | [7 empty] | 2.4 |  | 0
0
2041 | 61 | □ 강경선 | 5.8 | 5.8 | 0 | 철도공사 제외 (전차선로 사용 미개시) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 강경∼채운(호남선에 포함) |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | - 채운∼연무대 | 5.8 | 5.8 | 0 | [7 empty] | 5.8
|  | 지선 전철화 소계 | 66.9 | 61.8 | 44 |  | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 19.3 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2046 | 62 | □ 장성화물선 | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 안평∼장성화물 | 3.6 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0
2043 | 63 | □ 옥구선 | 11.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 군산∼옥구 | 11.6 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0
2021 | 64 | □ 미전선 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 미전∼낙동강 | 1.6 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0
2072 | 65 | □ 광양제철선 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 광양∼태금 | 19 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0
2073 | 66 | □ 광양항선 | 2.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 황길∼광양항 | 2.7 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0
2081 | 67 | □ 남포선 | 4.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 남포∼옥마 | 4.3 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0
2091 | 68 | □ 북전주선 | 1.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 동산∼북전주 | 1.7 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0
2092 | 69 | □ 여천선 | 10.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 덕양∼적량 | 10.4 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0
2111 | 70 | □ 우암선 | 6.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 부산진 ∼ 신선대 | 6.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2112 | 71 | □ 부전선 | 2.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 가야 ∼ 부전 | 2.2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2113 | 72 | □ 온산선 | 8.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 남창 ∼ 온산 | 8.6 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2115 | 73 | □ 울산항선 | 4.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 울산 ∼ 울산항 | 4.6 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2116 | 74 | □ 괴동선 | 5.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 효자 ∼ 괴동 | 5.6 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2124 | 75 | □ 영천삼각선 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 중앙선 북영천 ∼ 대구선 북영천 | 1.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2125 | 76 | □ 금장삼각선 | 2.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 금장 ∼ 나원 | 2.2 | 0 | 0
2132 | 77 | □ 북평선 | 6.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 동해 ∼ 삼화 | 6.4 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2133 | 78 | □ 묵호항선 | 5.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 동해 ∼ 묵호 | 5.9 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| 79 | □ 양산화물선 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 물금 ∼ 양산화물 | 3.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2117 | 80 | □ 동해북부선 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 제진 ∼ 군사분계선 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  | 기타지선 소계 | 108.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 사업별추진현황(070402)
〈붙임 2〉
년도별 개통에 따른 철도거리 및 전철거리 증가 현황
사 업 명 | 구 분 | '07년 현재까지 | '07년말 | '08년말 | '09년말 | '10년말 | '11년말 | '12년말 | '13년말 | '14년말 | '15년말 | '16년말 | '17년말 | '18년말 | '19년말 | '20년말 | '21년말 | '21년 이후 | 시공중인 사업 | 설계중인 사업
시행중인 사업에 대한 전철화율 | 철도거리 | 3391.6 | 3430.4 | 3467.9 | 3506.5 | 3879.3 | 3974.7 | 3986.2 | 4019 | 4299.8 | 4355.6 | 4382.3 | 4613.2 | 4613.2 | 4613.2 | 4613.2 | 4613.2 | 4613.2
| 전철화거리 | 1817.8 | 1873.3 | 1994.8 | 2120.7 | 2737.5 | 2870 | 2942 | 2969.3 | 3250.1 | 3334.9 | 3334.9 | 3565.8 | 3565.8 | 3565.8 | 3565.8 | 3565.8 | 3565.8 | 0 | 0 |  | 37352440
| 전철화율 | 53.5% | 54.6% | 57.5% | 60.4% | 70.5% | 72.2% | 73.8% | 73.8% | 75.5% | 76.5% | 76% | 77.2% | 77.2% | 77.2% | 77.2% | 77.2% | 77.2%
ㅇ 천안-온양온천 복선전철 | 철도거리 | [19 empty] | 0
| 전철화거리 |  | '08년말: 16.2 |  | 16.2 |  | 32.4 | 492573
ㅇ 장항선 개량 | 철도거리 |  | '08년말: -0.3 |  |  |  | -0.3
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0
ㅇ 경춘선 복선전철 | 철도거리 |  | '09년말: -23.1 |  |  |  | -23.1
| 전철화거리 |  | '09년말: 64.2 |  | 64.2 |  | 128.4 | 1864006
ㅇ 덕소-원주 복선전철 | 철도거리 |  | '08년말: -12 |  |  |  | -12
| 전철화거리 |  | '08년말: -12 |  | -12 |  | -24
ㅇ 영동선 철도이설 | 철도거리 |  | '07년말: -1.8 |  |  |  | -1.8
| 전철화거리 |  | '07년말: -1.8 |  | -1.8 |  | -3.6
ㅇ 조치원-대구 전철화 | 철도거리 | [19 empty] | 0
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 670197
ㅇ 인천국제공항철도 건설 | 철도거리 |  | '07년말: 41; '09년말: 20.7 |  |  |  | 61.7
| 전철화거리 |  | '07년말: 41; '09년말: 20.7 |  | 61.7 |  | 123.4 | 4099500
ㅇ 동순천-광양 복선화 | 철도거리 |  | '08년말: -1.8 |  |  |  | -1.8
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0
ㅇ 순천-여수 철도개량 | 철도거리 |  | '10년말: -3.5 |  |  |  | -3.5
| 전철화거리 |  | '10년말: 36.3 |  | 36.3 |  | 72.6
ㅇ 제천-도담 복선전철 | 철도거리 |  | '07년말: -1.5 |  |  |  | -1.5
| 전철화거리 |  | '07년말: -1.5 |  | -1.5 |  | -3
ㅇ 전라선 복선전철화 | 철도거리 |  | '10년말: -0.8 |  |  |  | -0.8
| 전철화거리 |  | '10년말: 144.6 |  | 144.6 |  | 289.2 | 1167774
ㅇ 제천-쌍용 복선전철 | 철도거리 |  | '08년말: 0.8 |  |  |  | 0.8
| 전철화거리 |  | '08년말: 0.8 |  | 0.8 |  | 1.6
ㅇ 성남-여주 복선전철 | 철도거리 |  | '10년말: 53.8 |  |  |  | 53.8
| 전철화거리 |  | '10년말: 53.8 |  |  | 53.8 | 53.8 | 1293200
ㅇ 포항-삼척 철도건설 | 철도거리 |  | '14년말: 165.8 |  |  |  | 165.8
| 전철화거리 |  | '14년말: 165.8 |  | 165.8 |  | 331.6
ㅇ 삼랑진-진주 복선전철 | 철도거리 |  | '11년말: -5.9 |  |  |  | -5.9
| 전철화거리 |  | '11년말: 97.7 |  | 97.7 |  | 195.4 | 2158219
ㅇ 보성-임성리 철도건설 | 철도거리 |  | '11년말: 79.5 |  |  |  | 79.5
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0
ㅇ 소사-원시 복선전철 | 철도거리 |  | '09년말: 23.1 |  |  |  | 23.1
| 전철화거리 |  | '09년말: 23.1 |  |  | 23.1 | 23.1 | 1364868
ㅇ 원주-제천 복선전철 | 철도거리 |  | '12년말: -5.6 |  |  |  | -5.6
| 전철화거리 |  | '12년말: -5.6 |  |  | -5.6 | -5.6
ㅇ 울산-포항 복선전철 | 철도거리 |  | '12년말: 3.4 |  |  |  | 3.4
| 전철화거리 |  | '12년말: 76.6 |  |  | 76.6 | 76.6 | 2059400
ㅇ 진주-광양 복선화 | 철도거리 |  | '12년말: -15.3 |  |  |  | -15.3
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0
ㅇ 원주-강릉 복선전철 | 철도거리 |  | '10년말: 120 |  |  |  | 120
| 전철화거리 |  | '10년말: 120 |  |  | 120 | 120 | 1865196
ㅇ 부전-마산 복선전철 | 철도거리 |  | '13년말: 27.3 |  |  |  | 27.3
| 전철화거리 |  | '13년말: 27.3 |  |  | 27.3 | 27.3 | 1396150
ㅇ 군장국가산업단지 인입철도 | 철도거리 |  | '12년말: 28 |  |  |  | 28
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0
ㅇ 온양온천-신창 복선전철 | 철도거리 |  | '08년말: -1.8 |  |  |  | -1.8
| 전철화거리 |  | '08년말: 3.7 |  |  | 3.7 | 3.7 | 1396150
ㅇ 신탄리~철원 철도건설 | 철도거리 |  | '10년말: 9.2 |  |  |  | 9.2
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0
ㅇ 인천국제공항 활주로구간 철도건설 | 철도거리 |  | '07년말: 0.6 |  |  |  | 0.6
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0
ㅇ 영남권 내륙화물기지 인입철도 건설 | 철도거리 |  | '08년말: 5.1 |  |  |  | 5.1
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0
ㅇ 중부권 내륙화물기지 인입철도 건설 | 철도거리 |  | '08년말: 3.3 |  |  |  | 3.3
| 전철화거리 | [18 empty] | 0 | 0
ㅇ 군산선 익산-대야 복선전철 | 철도거리 |  | '11년말: -0.2 |  |  |  | -0.2
| 전철화거리 |  | '11년말: 12.8 |  |  | 12.8 | 12.8
ㅇ 여주-문경 복선전철 | 철도거리 |  | '14년말: 95.8 |  |  |  | 95.8
| 전철화거리 |  | '14년말: 95.8 |  |  | 95.8 | 95.8
ㅇ 광양항철도인입선 철도건설 | 철도거리 |  | '13년말: 5.5 |  |  |  | 5.5
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0
ㅇ 대구선 복선전철 | 철도거리 | [19 empty] | 0
| 전철화거리 |  | '15년말: 29 |  |  | 29 | 29
ㅇ 포승~평택 철도건설 | 철도거리 |  | '16년말: 26.7 |  |  |  | 26.7
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0
ㅇ 구로 차량기지 이전 | 철도거리 | [19 empty] | 1 | bar: '12년말
| 전철화거리 | [18 empty] | 1 | 1 | bar: '07년말 to '21년말
ㅇ 청량리-덕소 복선전철 | 철도거리 | [19 empty] | 0
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0
ㅇ 의정부-동안 복선전철 | 철도거리 | [19 empty] | 0
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 791880
ㅇ 용산-문산 복선전철 | 철도거리 | [19 empty] | 0
| 전철화거리 |  | '08년말: 48.6 |  | 48.6 |  | 97.2 | 1142967
ㅇ 수원-인천 복선전철 | 철도거리 |  | '08년말: 20.5 |  |  |  | 20.5
| 전철화거리 |  | '08년말: 40.5 |  | 40.5 |  | 81 | 1826413
ㅇ 왕십리-선릉 복선전철 | 철도거리 |  | '08년말: 6.8 |  |  |  | 6.8
| 전철화거리 |  | '08년말: 6.8 |  | 6.8 |  | 13.6 | 692786
ㅇ 오리-수원 복선전철 | 철도거리 |  | '08년말: 16.9 |  |  |  | 16.9
| 전철화거리 |  | '08년말: 16.9 |  | 16.9 |  | 33.8 | 1501708
ㅇ 부산-울산 복선전철 | 철도거리 | [19 empty] | 0
| 전철화거리 |  | '10년말: 68 |  | 68 |  | 136 | 1994426
ㅇ 망우-금곡 복선전철 | 철도거리 |  | '09년말: 17.9 |  |  |  | 17.9
| 전철화거리 |  | '09년말: 17.9 |  |  | 17.9 | 17.9 | 535394
ㅇ 강남-정자 복선전철 | 철도거리 |  | '10년말: 18.5 |  |  |  | 18.5
| 전철화거리 |  | '10년말: 18.5 |  |  | 18.5 | 18.5
ㅇ 신분당선 정자-수원 복선전철 | 철도거리 |  | '14년말: 19.2 |  |  |  | 19.2
| 전철화거리 |  | '14년말: 19.2 |  |  | 19.2 | 19.2
ㅇ 신안산선 복선전철(안산-청량리) | 철도거리 |  | '15년말: 40.8 |  |  |  | 40.8
| 전철화거리 |  | '15년말: 40.8 |  |  | 40.8 | 40.8
ㅇ 소사-대곡 복선전철 | 철도거리 |  | '15년말: 15 |  |  |  | 15
| 전철화거리 |  | '15년말: 15 |  |  | 15 | 15
ㅇ 대구선 철도이설 | 철도거리 |  | '07년말: 0.5 |  |  |  | 0.5
| 전철화거리 | [17 empty] | 0 |  | 0
ㅇ 부산신항 배후철도 건설 | 철도거리 |  | '11년말: 22 |  |  |  | 22
| 전철화거리 |  | '11년말: 22 |  | 22 |  | 44
ㅇ 경부고속철도 | 철도거리 |  | '10년말: 175.6 |  |  |  | 175.6
| 전철화거리 |  | '10년말: 175.6 |  | 175.6 |  | 351.2 | 5698106
ㅇ 호남고속철도 | 철도거리 |  | '17년말: 230.9 |  |  |  | 230.9
| 전철화거리 |  | '17년말: 230.9 |  | 230.9 |  | 461.8 | 5698106
ㅇ 호남선전철화(사용 미개시분) | 철도거리
| 전철화거리 |  | '07년말: 17.8
시행중인 사업 소계 | 철도거리 | 0 | 38.8 | 37.5 | 38.6 | 372.8 | 95.4 | 11.5 | 32.8 | 280.8 | 55.8 | 26.7 | 230.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.3 | 548.9
| 전철화거리 | 0 | 55.5 | 121.5 | 125.9 | 616.8 | 132.5 | 72 | 27.3 | 280.8 | 84.8 | 0 | 230.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ㅇ 온양온천-군산 복선전철화 (신창~군산) | 철도거리
| 전철화거리 |  | '16년말: 127 |  |  |  | 127
ㅇ 소요산-신탄리 복선전철화 | 철도거리
| 전철화거리 |  | '16년말: 36.5 |  |  |  | 36.5
ㅇ 강릉-저진 단선철도 건설 | 철도거리 |  | '20년말: 110.2
| 전철화거리 | [19 empty] | 0
ㅇ 예산-야목 복선전철 | 철도거리 |  | '20년말: 83.9
| 전철화거리 |  | '20년말: 83.9 |  |  |  | 83.9
ㅇ 청량리-망우 2복선전철 | 철도거리
| 전철화거리 | [19 empty] | 0
ㅇ 포승-평택 단선철도 | 철도거리
| 전철화거리 | [19 empty] | 0
ㅇ 동순천-광양 전철화 | 철도거리
| 전철화거리 |  | '11년말: 10.9 |  |  |  | 10.9
ㅇ 진주-광양 전철화 | 철도거리
| 전철화거리 |  | '14년말: 56.1 |  |  |  | 56.1
ㅇ 공주-조치원 복선전철 | 철도거리 |  | '18년말: 21.5
| 전철화거리 |  | '18년말: 21.5 |  |  |  | 21.5
ㅇ 부곡-능곡 복선전철 | 철도거리 |  | '21년말: 45.8
| 전철화거리 |  | '21년말: 45.8 |  |  |  | 45.8
ㅇ 둔대-예산 복선전철 | 철도거리 |  | '21년말: 83.9
| 전철화거리 |  | '21년말: 83.9 |  |  |  | 83.9
ㅇ 강릉-저진 철도건설 | 철도거리 |  | '21년말: 110.2
| 전철화거리 | [19 empty] | 0
ㅇ 포항-동해 복선전철화 | 철도거리
| 전철화거리 | [16 empty] | 171.3 |  |  | 171.3
ㅇ 강릉-저진 복선전철화 | 철도거리 | [16 empty] | 5.8
| 전철화거리 | [16 empty] | 116 |  |  | 116
ㅇ 보령-공주 복선전철 | 철도거리 | [16 empty] | 67.1
| 전철화거리 | [16 empty] | 67.1 |  |  | 67.1
ㅇ 광명-판교 복선전철 | 철도거리 | [16 empty] | 21
| 전철화거리 | [16 empty] | 21 |  |  | 21
ㅇ 신공항-광명 복선전철 | 철도거리 | [16 empty] | 46.9
| 전철화거리 | [16 empty] | 46.9 |  |  | 46.9
ㅇ 순천-보성 복선전철 | 철도거리 | [16 empty] | 46.6
| 전철화거리 | [16 empty] | 46.6 |  |  | 46.6
ㅇ 수서-광주 복선전철 | 철도거리 | [16 empty] | 19
| 전철화거리 | [16 empty] | 19 |  |  | 19
ㅇ 평택-원주 복선전철 | 철도거리 | [16 empty] | 96
| 전철화거리 | [16 empty] | 96 |  |  | 96
ㅇ 문경-점촌 단선전철 | 철도거리
| 전철화거리 | [16 empty] | 22.3 |  |  | 22.3
ㅇ 영주-영천 단선전철 | 철도거리
| 전철화거리 | [16 empty] | 126.1 |  |  | 126.1
ㅇ 영천-안강 단선전철 | 철도거리 | [16 empty] | 30.5
| 전철화거리 | [16 empty] | 30.5 |  |  | 30.5
ㅇ 김천-진주 단선전철 | 철도거리 | [16 empty] | 114.8
| 전철화거리 | [16 empty] | 114.8 |  |  | 114.8
ㅇ 대곡-소사 복선전철 | 철도거리 | [16 empty] | 16.7
| 전철화거리 | [16 empty] | 16.7 |  |  | 16.7
ㅇ 동대구-경주 복선전철 | 철도거리 | [16 empty] | 70.2
| 전철화거리 | [16 empty] | 70.2 |  |  | 70.2
ㅇ 보성-송정리 복선전철 | 철도거리 | [16 empty] | 50.8
| 전철화거리 | [16 empty] | 50.8 |  |  | 50.8
ㅇ 김천-점촌 단선전철 | 철도거리 | [16 empty] | 55.5
| 전철화거리 | [16 empty] | 55.5 |  |  | 55.5
ㅇ 보성-임성리 복선전철화 | 철도거리
| 전철화거리 | [16 empty] | 79.5 |  |  | 79.5
ㅇ 신안산선 복선전철 (선부-여의도) | 철도거리 |  | '19년말: 26.6
| 전철화거리 |  | '19년말: 26.6 |  |  |  | 26.6
ㅇ 신안산선 복선전철 (여의도-청량리) | 철도거리 |  | '21년말: 14.3
| 전철화거리 |  | '21년말: 14.3 |  |  |  | 14.3
ㅇ 신분당선 복선전철 (용산-강남) | 철도거리 |  | '20년말: 9.9
| 전철화거리 |  | '20년말: 9.9 |  |  |  | 9.9
향후 추진계획 사업 소 계 | 영업거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 163.5 | 0 | 21.5 | 26.6 | 93.8 | 144 | 1150.3 | 0 | 0
| 전철화거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 26.6 | 204 | 254.2 | 640.9 | 0 | 0
합 계(시행 + 향후 계획) | 영업거리 | 0 | 38.8 | 37.5 | 38.6 | 372.8 | 106.3 | 11.5 | 32.8 | 336.9 | 55.8 | 190.2 | 230.9 | 21.5 | 26.6 | 93.8 | 144 | 1150.3 | 1181.3 | 548.9
| 전철화거리 | 0 | 55.5 | 121.5 | 125.9 | 616.8 | 132.5 | 72 | 27.3 | 280.8 | 84.8 | 0 | 230.9 | 21.5 | 26.6 | 204 | 254.2 | 640.9 | 0 | 0
시행 + 향후 계획 사업에 대한 전철화율 | 영업거리 | 3391.6 | 3430.4 | 3467.9 | 3506.5 | 3879.3 | 3985.6 | 3997.1 | 4029.9 | 4366.8 | 4422.6 | 4612.8 | 4843.7 | 4865.2 | 4891.8 | 4985.6 | 5129.6 | 6279.9
| 전철화거리 | 1817.8 | 1873.3 | 1994.8 | 2120.7 | 2737.5 | 2870 | 2942 | 2969.3 | 3250.1 | 3334.9 | 3334.9 | 3565.8 | 3587.3 | 3613.9 | 3817.9 | 4072.1 | 4713 | #REF! | #REF! |  | 0
| 전철화율 | 53.5% | 54.6% | 57.5% | 60.4% | 70.5% | 72% | 73.6% | 73.6% | 74.4% | 75.4% | 72.2% | 73.6% | 73.7% | 73.8% | 76.5% | 79.3% | 75%
| 영업거리 |  | '11년말: 2016년이후; '12년말: 6279.9
| 전철화거리 |  | '12년말: 4713
| 전철화율 |  | '12년말: 75%
1294.3
895.1
|  |  |  | 125.3 | 125.3
|  |  |  | 23.2 | 23.2
|  |  | 0 | 148.5 | 148.5 | 0
|  |  |  | 17.4 |  | 17.4
|  |  |  | 19.6 |  | 19.6
|  |  | 40.3 |  | 40.3
|  |  | 40.3 | 37 | 40.3 | 37
|  |  |  | 16.5 | 16.5
|  |  |  | 5.2 | 5.2
|  |  |  | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 90.4 |  | 90.4
|  |  |  | 18.3 |  | 18.3
|  |  | 45.2 | 1.8 | 45.2 | 1.8
|  |  | 20 | 20.2 | 40.2
|  |  | 6.6 |  | 6.6
|  |  | 15.6 | 2.6 | 15.6 | 2.6
|  |  | 21 |  | 21
|  |  | 108.4 | 189.5 | 184.8 | 113.1
|  |  | -4 |  | 12.3
|  |  |  | 63.8 | 63.8
|  |  | 20.7 |  | 20.7
|  |  | 23.1 |  | 23.1
|  |  | 18.5 |  | 18.5
|  |  | 58.3 | 63.8 | 138.4 | 0
|  |  |  | 145.4 | 145.4
|  |  |  | 72.6 | 70.5 | 2.1
|  |  | 53.8 |  | 53.8
|  |  | 120 |  | 120
|  |  | 173.4 |  | 173.4
|  |  | 347.2 | 218 | 563.1 | 2.1
|  |  |  | 66.9 | 66.9
|  |  |  | 13 | 13
|  |  | 0 | 79.9 | 79.9 | 0
|  |  |  | 41.1 |  | 41.1
|  |  |  | 73.2 | 73.2
|  |  | 0 | 114.3 | 73.2 | 41.1
|  |  | 30.3 | 2.2 | 32.5
|  |  | 95.7 |  | 95.7
|  |  | 19.2 |  | 19.2
|  |  | 114.9 |  | 114.9 | 0
|  |  |  | 56.6 | 56.6
|  |  | 40.8 |  | 40.8
|  |  | 15 |  | 15
|  |  | 55.8 | 56.6 | 112.4 | 0
|  |  | 230.9 |  | 230.9
|  |  | 986.1 | 909.8 | 1718.9 | 193.3