## 입찰준비_체크리스트
입찰 준비 : 체크리스트
기준: 240304(월)
No | 서류명 | 수량 | 서류별 부연설명 | 준비 기한 | 준비 담당 | 리뷰/완료여부 (PM or 대표) | Remarks
0 | 필수 고려 사항 |  | ※ 입찰 등록 시 반드시 사용인감 지참 ※ 사본은 ‘원본 대조필’ 인감 날인 ※ 모든 제출서류는 최근 3개월 이내의 서류만 인정 (유효기간이 정해진 경우는 예외)
1 | 제안서 작성 | 1부 | 제안서 작성 | 3/8(금) | 김영희 | done
2 | 제안서 출력/인쇄 | 원본 1부 | (관리용 - 수행기관 명시) | 3/9(토) | 김영희 | done
3 |  | 사본 4부 | (평가용 - 수행기관 삭제), 사본(평가용)에는 수행기관명, 로고, 대표자명, 이메일 주소, 전화번호 등 수행기관을 인지할 수 있는 일체의 표기 삭제 | 3/9(토) | 김영희 | doing
4 | usb (발표자료) | 1개 | 내용이 수록된 USB 1매 제출 (발표용 파일 : 수행기관 삭제) | 3/9(토) | 김영희
5 | 제안서 첨부 1 - 참여인력현황표 | 1부 | 작성 및 참여 인력 서명 날인 | 3/7(목) | 김영희 | doing | 전자싸인으로 한번에 서명날인 진행
6 | 제안서 첨부2 - 참여인력 이력사항 | 1부 | 참여인력 전원 이력사항 작성 및 서명 날인 필수 1. 총괄대표 : 홍길동 ● 2. 운영 PM : OOO ● 3. 운영 지원 : OOO ● 4. 선생님 : OOO 5. 리더 : OOO | 3/7(목) | 김영희 | doing | 참여인력 전원에게 템플릿 전달하여 기한내 작성토록 할것!
7 | (서식1) 입찰참가신청서 | 1부 | 입찰 보증금 작성란: 보증보험증권서를 제출하면 되고, 납부 면제 및 지급확인란의 경우 해당사항이 아니면 (해당사항 없음) 작성하면 됨. | 3/5(화) | 이진혁 | ●
8 | (붙임1) 확 약 서 | 1부 |  | 3/5(화) | 이진혁 | ●
9 | (붙임2) 청렴계약이행서약서 | 1부 |  | 3/5(화) | 이진혁 | ●
10 | (붙임3) 개인정보 수집․이용 동의서 | 1부 | 대표 작성 | 3/5(화) | 이진혁 | ●
11 | (붙임3) 개인정보 수집․이용 동의서 | 1부 | 대리인이 제출할 경우 대리인도 작성필수 | 3/5(화) | 이진혁 | ●
12 | 입찰이행보증보험증권(10%) | 1부 | - 보증기간 시작일 : 입찰등록서류 마감일 이전 - 보증기간 만료일 : 입찰등록서류 마감일 다음날부터 30일 이후 | 3/4(월) | 이진혁 | ●
13 | (서식2) 가격제안서 | 1부 | 부가세 등 관련비용 모두 포함하여 총액작성, 세부견적서 반드시 첨부 '편지봉투 사이즈 또는 대봉투에 넣고 밀봉하여 인감날인 후 제안서와 별도로 제출. | 3/5(화) | 이진혁 | ●
14 | (서식3) 사용인감계 | 1부 |  | 3/5(화) | 이진혁 | ●
15 | (붙임) 법인인감증명서 | 1부 |  | 3/5(화) | 이진혁 | ●
16 | (서식4) 위임장 | 1부 | 위임장(대리인의 경우) 및 대리인 재직증명서 각 1부. (서식4) 대표가 직접 제출하지 못할 경우, 대리인을 지정하여 위임장 제출 | 3/5(화) | 이진혁 | ●
17 | 사업자등록증 | 1부 |  | 3/5(화) | 김하늘 | ●
18 | 법인등기부등본 | 1부 |  | 3/5(화) | 김하늘 | ●
19 | 법인인감증명서 | 1부 |  | 3/5(화) | 김하늘 | ●
20 | 국세 완납증명서 | 1부 | 유효기간내, 국세 납입 증명서임 / 납부 내용증명이 아님 | 3/5(화) | 김하늘 | ●
21 | 지방세 완납증명서 | 1부 | 유효기간내, 지방세 납입 증명서임 / 납부 내용증명이 아님 | 3/5(화) | 김하늘 | ●
22 | 실적증명원 (서식5) | 1부 | ※ 반드시 발주기관의 확인을 받은 증명서만 인정함. ※ 실적증명원의 내용을 확인할 수 있는 계약서 또는 세금계산서 등(원본대조필 인감 날인)의 증빙자료를 첨부 하여야 함. 실적 사실 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음 | 3/7(수) | 김하늘 | ●
23 | 제안서 인쇄시 고려 사항 |  | - 제안서는 A4 용지로 작성하고, 좌철 3공 바인더 혹은 제본 문서 형태로 제출(사용인감으로 원본 대조필 하여야함) - 페이지 번호(해당페이지/전체) 부여하며, 표지 및 목차 페이지 제외