# 공공조달관리사 자격시험 대비

# 제3권 제1장 '계약관리 일반 절차' 예상문제

[문제 1] 국가계약법 제5조 '계약의 원칙'과 관련하여 공공계약의 법적 성격 및 부당특약에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 공공계약은 원칙적으로 당사자 간 대등한 지위에서 합의에 의해 체결되는 사법(私法)상 계약이다.

② 당사자는 계약 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행해야 하며, 사적 자치의 원칙이 기본적으로 적용된다.

③ 계약담당공무원은 관계 법령에 규정된 계약상대자의 이익을 제한하는 특약을 필요에 따라 자유롭게 설정할 수 있다.

④ 국가계약법령을 위반하여 계약상대자의 이익을 부당하게 제한하는 특약은 행정적 통제 원칙에 따라 무효로 한다.

- 정답: ③

- 풀이: 국가계약법 제5조 제3항 및 제4항에 따르면, 계약담당공무원은 관계 법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 '부당한 특약'을 정해서는 안 됩니다. 공공계약이 사법상 계약의 성격을 갖더라도, 우월적 지위를 이용한 불공정 거래를 방지하기 위해 '부당특약 무효'라는 강력한 행정적 통제 장치를 두고 있는 것입니다. 이는 민법상 사적 자치의 원칙이 공공조달 영역에서 공정성 수호를 위해 제한될 수 있음을 보여주는 핵심 법리입니다.

[문제 2] 계약이 법률적으로 유효하게 성립하고 강제구속력을 갖기 위한 '계약의 성립요건'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 의사표시: 구매자와 공급자 중 일방의 의사표시만으로도 계약은 성립한다.

② 이행가능성: 계약기간 내에 요구되는 조건(시간, 장소, 수량 등)에 맞춰 납품할 능력이 있어야 한다.

③ 법적·사회적 타당성: 계약의 목적물이 반사회적(예: 장물 납품)이더라도 합의만 있다면 유효하다.

④ 확정성: 계약서 작성 시에는 내용을 모호하게 작성하여 향후 유연하게 대처하는 것이 요건이다.

- 정답: ②

- 풀이: 계약의 일반적인 성립요건은 의사표시(양 당사자의 합의), 이행가능성, 법적·사회적 타당성, 확정성입니다. 1번의 경우 계약은 쌍무계약으로서 상호 합의가 전제되어야 하며, 3번의 반사회적 계약은 적법한 계약으로 성립될 수 없습니다. 4번의 확정성은 계약 내용이 분명하게 작성되어 당사자와 제3자가 충분히 인지할 수 있어야 함을 의미합니다. 계약보증금 납부 등은 이행 담보 장치일 뿐 본질적 성립요건은 아닙니다.

[문제 3] 용역계약일반조건 제13조에 따라 계약상대자가 착수신고서 제출 시 발주기관의 요구에 따라 포함해야 할 서류가 아닌 것은?

① 용역공정예정표            ② 인력 및 장비투입계획서

③ 산출내역서                ④ 기타 계약담당공무원이 지정한 사항

- 정답: ③

- 풀이: 용역계약일반조건 제13조에 따르면 착수신고서에는 용역공정예정표, 인력 및 장비투입계획서 등이 포함됩니다. 산출내역서는 공사계약에서 가격투찰의 근거로 제출하거나 착공 시 제출하는 서류로, 용역 착수신고서의 법정 필수 포함 서류와는 구분됩니다. 계약상대자는 과업 내용 변경 시 이러한 착수 서류를 변경하여 제출해야 할 의무가 있습니다.

[문제 4] 공사계약일반조건 제17조에 규정된 추정가격별 착공일 결정 기준에 대한 설명 중 가장 적절한 것은?

① 추정가격 10억 원 미만인 경우: 계약체결일로부터 10일 이전의 날짜로 착공일을 정해야 한다.

② 추정가격 10억 원 미만인 경우: 계약체결일로부터 10일 이전의 날짜로 착공일을 정해서는 안 된다.

③ 추정가격 10억 원 이상인 경우: 계약체결일로부터 20일 이전의 날짜로 착공일을 정할 수 있다.

④ 추정가격 10억 원 이상인 경우: 계약체결일로부터 15일 이내의 날짜로 착공일을 고정해야 한다.

- 정답: ②

- 풀이: 공사계약일반조건 제17조 제2항에 따르면, 계약담당공무원은 공사의 규모를 고려하여 착공일을 결정하되, '추정가격 10억 원 미만은 계약체결일로부터 10일', '10억 원 이상은 20일' 이전의 날짜로 정해서는 안 됩니다. 즉, 최소한의 준비 기간을 보장해야 한다는 취지입니다. 다만, 재해복구 등 긴급한 사유가 있거나 장기계속공사의 연차계약인 경우에 한해 계약상대자와 협의하여 이 기간 이전으로 착공일을 앞당길 수 있습니다.

[문제 5] 계약의 5대 기능(증거, 관리, 위험전가, 지불, 동기부여)에 대한 설명 중 사실과 다른 것은?

① 위험전가기능: 계약은 이행 과정의 위험을 어느 한쪽이 부담하게 하여 위험을 부담하지 않는 쪽의 재정 손실을 감소시킨다.

② 관리기능: 장기계약 등에서 시간 흐름에 따른 상황 변화를 반영하여 양 당사자 합의하에 내용을 변경하는 통로가 된다.

③ 지불기능: 모든 계약은 대가 지불 조건을 포함하며, 원가보상계약(CRC)은 완료 후 확정 가격만 지불하는 기능이다.

④ 동기부여기능: 유인계약(IC) 등에서 공급자가 이윤 창출 의지를 가질 수 있도록 구매자가 이윤을 보장하는 성격이다.

- 정답: ③

- 풀이: 지불기능은 대가 지불 형태에 따라 계약 형식을 결정합니다. 확정가격계약(FFPC)은 이행 완료 후 확정된 가격을 지불하는 방식인 반면, 원가보상계약(CRC)은 이행 과정에서 발생한 원가를 지불하며 추가적인 관리가 수반되는 방식입니다. 설명이 서로 바뀌었습니다.

[문제 6] 조달청 지침(물품구매계약 특수조건)에 따른 계약서류 해석의 우선순위가 높은 것부터 바르게 나열된 것은?

① 계약서(갑·을지) → 물품구매 규격서 → 물품구매계약 일반조건 → 물품구매입찰유의서

② 물품구매 규격서 → 계약서(갑·을지) → 물품구매계약 일반조건 → 물품구매입찰유의서

③ 물품구매계약 일반조건 → 계약서(갑·을지) → 물품구매 규격서 → 물품구매입찰유의서

④ 물품구매입찰유의서 → 물품구매입찰권유서 → 물품구매 규격서 → 계약서(갑·을지)

- 정답: ①

- 풀이: 조달청 지침상 해석 우선순위는 '계약서(갑·을지) > 추가특수조건 > 품질관리 특수조건 > 특수조건 > 규격서 > 일반조건 > 입찰권유서 > 입찰유의서' 순입니다. 특수조건은 일반조건에 우선하며, 당사자 간 합의로 추가된 명시 문구는 기본 문서에 우선한다는 원칙이 반영된 결과입니다.

[문제 7] 건설공사 하도급 계약의 적정성 심사 대상 기준과 그 정책적 의미에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 하도급 금액이 도급금액 중 하도급 부분 금액의 90% 이상인 경우에 심사한다.

② 하도급 금액이 예정가격 대비 64% 미만인 경우는 심사 대상에서 제외된다.

③ 하도급 금액이 도급금액 대비 82% 미만인 경우, 부실시공 방지를 위해 적정성을 심사한다.

④ 하도급 심사는 계약의 자유 원칙에 따라 발주자가 관여할 수 없는 영역이다.

- 정답: ③

- 풀이: 건설산업기본법 및 심사기준에 따라 하도급 금액이 도급금액 대비 82% 미만이거나 예정가격 대비 64% 미만인 경우 적정성 심사를 실시합니다. 이는 저가 하도급으로 인한 '부실시공 방지'와 경제적 약자인 '하수급인 보호'라는 정책적 목적을 달성하기 위한 행정적 개입 장치입니다. 수치적 기준(82%, 64%)은 최소한의 품질 보장을 위한 마지노선의 의미를 갖습니다.

[문제 8] 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침에 따라 공사감독자가 하도급 계약과 관련하여 검토하고 발주청에 의견을 제출해야 하는 기한과 항목으로 옳은 것은?

① 요청받은 날로부터 3일 이내 - 하수급인의 인적 사항만 검토

② 요청받은 날로부터 7일 이내 - 표준계약서 사용 여부, 하도급 자격, 통지기간 준수 여부 등

③ 요청받은 날로부터 14일 이내 - 하도급대금의 전액 지급 여부

④ 요청받은 날로부터 30일 이내 - 하수급인의 법인세 납부 현황

- 정답: ②

- 풀이: 지침 제129조에 따르면 공사감독자는 시공자가 하도급 통지 또는 승낙을 요청한 사항에 대해 표준계약서 사용 여부, 하도급 자격(면허, 시공능력 등), 통지기간 준수, 보증서 제출 여부 등을 검토하여 '7일 이내'에 발주청에 의견을 제출해야 합니다. 이는 하도급 관리의 절차적 정당성을 확보하기 위한 핵심 공정 관리 업무입니다.

[문제 9] 물가변동에 따른 계약금액 조정(Escalation)의 성립을 위해 동시에 충족되어야 하는 '조정요건'은?

① 계약 체결 후 60일 경과 및 물가변동률 3% 이상 증감

② 계약 체결 후 90일 경과 및 물가변동률 3% 이상 증감

③ 계약 체결 후 90일 경과 및 물가변동률 5% 이상 증감

④ 입찰 후 120일 경과 및 물가변동률 3% 이상 증감

- 정답: ②

- 풀이: 국가계약법 시행령 제64조에 따라 '계약 체결일로부터 90일 경과'와 '물가변동률(품목 또는 지수조정률) 3% 이상 증감'이라는 두 요건이 동시에 충족되어야 합니다. 이때 90일의 기간 산정 시 발주기관의 책임이나 불가항력으로 인해 이행이 중지된 기간도 포함됩니다.

[문제 10] 물가변동 적용대가의 산정 범위 및 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 물가변동 적용대가는 총 계약금액 중 조정기준일 이후에 이행되어야 하는 부분의 대가이다.

② 조정기준일 이전에 공정예정표상 이미 이행되었어야 할 '지체 부분'은 조정 대상에서 제외한다.

③ 발주기관의 책임으로 이행이 지연된 부분은 조정기준일 이후에 이행되더라도 조정 대상에서 제외한다.

④ 물가변동 적용대가는 계약내역서를 구성하는 모든 품목 및 비목을 대상으로 산정해야 한다.

- 정답: ③

- 풀이: 원칙적으로 조정기준일 이전의 지체 부분은 제외되나, '정부(발주기관) 측에 책임이 있는 사유' 또는 천재지변 등 불가항력으로 인해 지연된 경우에는 물가변동 적용대가에 포함시키는 것이 신뢰보호의 원칙에 부합합니다.

[문제 11] 품목조정률과 지수조정률 산출 방식의 특징을 비교한 내용 중 가장 적절하지 않은 것은?

① 품목조정률은 모든 품목의 등락을 개별적으로 계산하므로 실제 물가변동을 가장 정확하게 반영한다.

② 지수조정률은 비목군별 지수를 활용하므로 품목수가 많은 대규모 복합공종에서 행정 효율성이 높다.

③ 품목조정률은 계산이 복잡하고 시간과 노력이 많이 소요되어 주로 소규모 단기 공사에서 활용된다.

④ 계약 이행 도중 물가 상황에 따라 당사자가 합의하면 품목조정률에서 지수조정률로 방법을 변경할 수 있다.

- 정답: ④

- 풀이: 물가변동 조정 방법(품목 또는 지수)은 계약 체결 시 명시해야 하며, 이행 도중 합의로 변경하는 것은 금지됩니다. 이는 조정의 일관성을 유지하고 어느 한쪽에 유리하게 운용되는 것을 방지하기 위함입니다. 1회 조정 시 선택한 방법은 차수별 조정에서도 동일하게 적용되어야 합니다.

[문제 12] 물가변동 조정 시 선금 공제 및 기성대가(개산급 포함) 적용 원칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 조정기준일 이후에 수령한 선금도 물가변동 적용대가에서 선금급률만큼 공제한다.

② 감액조정(De-Escalation) 시에도 선금으로 인한 이득을 환수하기 위해 선금 공제를 실시한다.

③ 확정적으로 지급을 마친 기성대가는 신뢰보호 원칙상 물가변동 적용대가에 포함한다.

④ '개산급'으로 지급된 기성대가는 잠정적 지급으로 보아 물가변동 조정 대상에 포함된다.

- 정답: ④

- 풀이: 대법원 판례(2004다28825)에 따르면, '확정적으로 지급을 마친 기성대가'는 신뢰보호상 조정 대상에서 제외되지만, 금액이 미확정되어 '개산급'으로 지급된 대가는 차후 정산을 염두에 둔 잠정적 지급이므로 물가변동 조정 대상에 포함됩니다. 이때 '조정신청일'은 요건을 증명할 서류가 접수된 날로, 기성대가 공제 여부를 결정하는 중요한 기준점이 됩니다. 1번의 경우 조정기준일 이전 지급분만 공제하며, 2번의 감액조정 시에는 선금 공제를 하지 않습니다.

[문제 13] 설계변경의 기준이 되는 '설계서'의 정의 및 포함 범위에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 물량내역서는 국가계약법령상 '설계서'에 해당한다.

② 입찰자가 단가를 기재하여 제출한 '산출내역서'는 원칙적으로 설계서에 포함되지 않는다.

③ 턴키(일괄입찰) 공사나 수의계약 공사의 경우에도 산출내역서는 절대 설계서가 될 수 없다.

④ 설계서 간 내용이 상호 모순되는 경우, 최선의 시공을 위해 우선되어야 할 내용을 기준으로 조정한다.

- 정답: ③

- 풀이: 원칙적으로 산출내역서는 설계서가 아니지만, 수의계약으로 체결된 공사나 턴키 공사 등 발주기관이 별도의 물량내역서를 교부하지 않고 계약상대자가 직접 작성하여 제출하는 경우에는 예외적으로 그 성격이 달라질 수 있습니다(소스 32-33p). 하지만 일반적인 설계변경 법리에서 산출내역서는 설계변경의 직접적 사유가 되는 '설계서'와는 구분하여 관리됩니다.

[문제 14] 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 단가 적용 원칙에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 증감된 공사량의 단가는 설계변경 당시 단가를 우선 적용하는 것이 원칙이다.

② 계약단가가 없는 신규 비목의 단가는 설계변경 당시 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 산정한다.

③ 계약단가가 예정가격단가보다 높은 경우, 물량이 증가해도 무조건 계약단가를 적용해야 한다.

④ 모든 설계변경 시 단가 적용은 계약상대자가 요구하는 단가를 100% 수용해야 한다.

- 정답: ②

- 풀이: 증감된 공사량은 원칙적으로 '계약단가'를 적용하며, 계약단가가 없는 신규 비목은 '설계변경 당시 단가 × 낙찰률'을 적용합니다. 3번의 경우 계약단가가 예가단가보다 높은 상황에서 물량이 증가하면, 부당한 예산 집행 방지를 위해 '예정가격단가'를 적용합니다. 이는 설계변경이 예산 낭비 수단으로 악용되는 것을 막기 위한 행정적 장치입니다.

[문제 15] 발주기관이 필요에 의해 설계변경을 요구한 경우(정부 책임 사유), 증가 물량 및 신규 비목의 단가 결정 방식은?

① 낙찰률을 적용한 단가로 강제 고정한다.

② 설계변경 당시 단가와 낙찰률 적용 단가 사이에서 당사자 간 협의하여 결정한다.

③ 협의가 이루어지지 않을 경우 설계변경 당시 단가를 100% 적용한다.

④ 협의가 이루어지지 않을 경우 두 단가를 합한 금액의 50%를 적용한다.

- 정답: ④

- 풀이: 정부 요구에 의한 설계변경 시, '설계변경 당시 단가'와 '낙찰률 적용 단가' 사이에서 협의하는 것이 원칙입니다. 만약 협의가 이루어지지 않을 경우, 두 금액을 합한 금액의 50%를 적용합니다. 이는 발주기관의 요구로 인한 계약상대자의 불이익을 최소화하면서도 합리적 가격 선을 유지하려는 법리적 절충안입니다.

[문제 16] 운반거리 변경이나 공기 연장 등 '기타 계약내용 변경'에 따른 계약금액 조정의 실비 산정 원칙은?

① 운반로 전부가 변경된 경우, 당초 계약단가를 그대로 유지한다.

② 공기 연장에 따른 간접노무비는 실제 지급 여부와 관계없이 산출내역서 비율로 고정 지급한다.

③ 기타 계약내용 변경 시에는 변경된 내용에 따라 '실비'를 초과하지 않는 범위 내에서 조정한다.

④ 운반거리 변경 시 협의가 되지 않으면 무조건 낮은 단가를 적용한다.

- 정답: ③

- 풀이: 기타 계약내용 변경은 실비 정산이 원칙입니다. 공기 연장 시 간접노무비는 임금지급대장 등 객관적 자료로 확인된 실비를 산정하되 당초 임금 수준을 초과할 수 없습니다. 운반거리 변경 시 협의가 안 되면 중간 금액을 적용합니다. 3번이 실비 산정의 가장 근본적인 원칙입니다.

[문제 17] 계약상대자의 귀책사유로 인해 계약을 해제 또는 해지할 수 있는 '채무불이행' 사유가 아닌 것은?

① 지체상금이 해당 계약의 계약보증금 상당액에 달하여 계약 이행이 불가능하다고 판단될 때

② 납품기한 내에 물품 납품을 거부하거나 완료하지 못한 사실이 명백할 때

③ 입찰 관련 서류를 허위 또는 부정한 방법으로 제출하여 계약이 체결된 사실이 발견될 때

④ 발주기관의 정책 변화로 인해 해당 사업이 불가피하게 취소되었을 때

- 정답: ④

- 풀이: 4번은 국가계약법상 '사정변경에 의한 해제·해지' 사유에 해당합니다. 1, 2, 3번은 계약상대자의 책임 있는 사유(귀책사유)로 인한 법정 해제 사유이며, 이 경우 계약보증금은 국고에 귀속되고 부정당업자 제재가 수반될 수 있습니다.

[문제 18] 사정변경(발주기관의 불가피한 사정)에 의해 계약이 해제·해지된 경우, 발주기관이 14일 이내에 지급해야 할 범위에 포함되지 않는 것은?

① 기성 부분 또는 기납 부분 대가 중 지급하지 않은 금액

② 전체 이행 완료를 위해 투입된 인력, 재료 및 장비의 철수 비용

③ 이미 납부한 계약보증금의 반환

④ 계약이 정상 완료되었을 경우 계약상대자가 얻었을 미래의 기대 이익(L.O.P)

- 정답: ④

- 풀이: 발주기관의 사정으로 인한 해제 시에는 실손해(기성 대가, 철수 비용)를 보상하고 계약보증금을 반환합니다. 그러나 계약상대자가 미래에 얻었을 기대 이익 전액을 보상하지는 않는 것이 공공계약의 일반적인 정산 법리입니다.

[문제 19] 계약의 해제·해지에 따른 소급효 및 정산 원칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 합의해제의 경우, 별도 약정이 없어도 당연히 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.

② 건설도급계약에서 해제의 소급효는 사회경제적 손실 방지를 위해 제한적으로 적용되며 기성 부분은 유효하다.

③ 법정해제의 경우 손해배상청구권은 즉시 소멸하며 원상회복 의무만 남는다.

④ 민법 제673조에 따른 발주자의 자유로운 해제권 행사 시, 수급인의 손해를 배상할 의무가 전혀 없다.

- 정답: ②

- 풀이: 건설도급계약은 이미 완성된 부분을 철거할 경우 사회경제적 손실이 크므로 소급효를 제한하여 기성 부분의 효력을 유지하고 대가를 정산하는 것이 원칙입니다. 합의해제는 별도 약정이 없으면 손해배상 청구가 불가하며, 4번의 경우 발주자가 자유롭게 해제권을 행사하려면 수급인의 손해(기투입 비용 + 이익)를 배상해야 합니다.

[문제 20] 공공조달 분쟁 해결을 위한 ADR(대체적 분쟁해결제도) 수단에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

① 조정: 국가계약분쟁조정위원회 등에서 수행하며, 조정조서에 기록하면 화해와 같은 효력이 있다.

② 중재: 중재인의 판정은 양측 당사자에게 확정판결과 같은 구속력을 가지며 단심제로 운영된다.

③ 소송: 가장 신속하고 비용이 저렴하여 공공기관에서 가장 선호하는 ADR 수단이다.

④ 중재합의: 계약서에 중재합의가 있는 경우, 법원은 특별한 사정이 없는 한 소를 각하해야 한다.

- 정답: ③

- 풀이: 소송은 ADR이 아닙니다. ADR은 소송의 단점인 고비용과 장기간 소요를 보완하기 위한 '대체적' 수단(화해, 조정, 중재)입니다. 조정은 당사자가 수락해야 구속력이 생기지만, 중재는 판정과 동시에 확정판결과 같은 강력한 법적 구속력을 갖는다는 점이 중급 시험의 핵심 포인트입니다. 소송은 분쟁 해결의 최종 단계이지만 행정적 효율성 측면에서는 ADR이 권장됩니다.