## 작업일보
작 업 일 보
[13 empty] | 결 재 |  | 담 당 |  | 과 장 |  | 소 장
공 사 명 : 소양면 주택 리모델링 공사
2026-05-21 |  |  |  | 날씨: | 맑음 |  | 최고 | 20 | 최저: | 13
공 종 | 금 일 작 업 내 용 | [9 empty] | 공 종 |  | 명 일 작 업 내 용
| ▪ | 착공 전 현장 전경
인 원 투 입 현 황 |  |  |  |  | 자 재 반 입 현 황
직 종 | 일계 |  | 누계 | 비고 | 품명 | 규격 |  | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고 | 품명 |  | 규격 | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고
직원 | 1 |  | 1
유 류 주 입 현 황
[5 empty] | 품명 | 장비 |  | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고 | 품명 |  | 장비 | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고
장 비 투 입 현 황
[5 empty] | 장비명 | 작업시간 |  | 규격 | 일계 | 누 계 | 비 고 |  | 장비명 |  | 작업시간 | 규격 | 일계 | 누계 | 비 고
계 | 1 |  | 1
특 기 사 항 :
▪
▪
작 업 일 보
[13 empty] | 결 재 |  | 담 당 |  | 과 장 |  | 소 장
공 사 명 : 소양면 주택 리모델링 공사
2026-05-22 |  |  |  | 날씨: | 맑음 |  | 최고 | 20 | 최저: | 13
공 종 | 금 일 작 업 내 용 | [9 empty] | 공 종 |  | 명 일 작 업 내 용
철거 | ▪ | 바닥 보양 | [8 empty] | 설비 |  | ▪ | 욕실 입 배수배관
| ▪ | 가구 철거 | [10 empty] | ▪ | 방수
| ▪ | 화장실및다용도실철거
인 원 투 입 현 황 |  |  |  |  | 자 재 반 입 현 황
직 종 | 일계 |  | 누계 | 비고 | 품명 | 규격 |  | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고 | 품명 |  | 규격 | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고
직원 | 1 |  | 2
철거 | 4 |  | 4
유 류 주 입 현 황
[5 empty] | 품명 | 장비 |  | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고 | 품명 |  | 장비 | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고
장 비 투 입 현 황
[5 empty] | 장비명 | 작업시간 |  | 규격 | 일계 | 누 계 | 비 고 |  | 장비명 |  | 작업시간 | 규격 | 일계 | 누계 | 비 고
계 | 5 |  | 6
특 기 사 항 :
▪
▪
작 업 일 보
[13 empty] | 결 재 |  | 담 당 |  | 과 장 |  | 소 장
공 사 명 : 소양면 주택 리모델링 공사
2026-05-26 |  |  |  | 날씨: | 맑음 |  | 최고 | 20 | 최저: | 13
공 종 | 금 일 작 업 내 용 | [9 empty] | 공 종 |  | 명 일 작 업 내 용
타일 | ▪ | 욕실 타일부착 | [8 empty] | 타일 |  | ▪ | 욕실 타일부착
▪
인 원 투 입 현 황 |  |  |  |  | 자 재 반 입 현 황
직 종 | 일계 |  | 누계 | 비고 | 품명 | 규격 |  | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고 | 품명 |  | 규격 | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고
직원 | 1 |  | 4
철거 | 4 |  | 4
설비 | 2 |  | 2
타일 | 2 |  | 2
유 류 주 입 현 황
[5 empty] | 품명 | 장비 |  | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고 | 품명 |  | 장비 | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고
장 비 투 입 현 황
[5 empty] | 장비명 | 작업시간 |  | 규격 | 일계 | 누 계 | 비 고 |  | 장비명 |  | 작업시간 | 규격 | 일계 | 누계 | 비 고
계 | 9 |  | 12
특 기 사 항 :
▪
▪
작 업 일 보
[13 empty] | 결 재 |  | 담 당 |  | 과 장 |  | 소 장
공 사 명 : 소양면 주택 리모델링 공사
2026-05-27 |  |  |  | 날씨: | 맑음 |  | 최고 | 20 | 최저: | 13
공 종 | 금 일 작 업 내 용 | [9 empty] | 공 종 |  | 명 일 작 업 내 용
타일 | ▪ | 욕실 타일부착 | [8 empty] | 타일 |  | ▪ | 욕실 타일부착
| ▪ | [9 empty] | 목공 |  | ▪ | 등박스 욕실리빙보드
인 원 투 입 현 황 |  |  |  |  | 자 재 반 입 현 황
직 종 | 일계 |  | 누계 | 비고 | 품명 | 규격 |  | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고 | 품명 |  | 규격 | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고
직원 | 1 |  | 5
철거 | 4 |  | 4
설비 | 2 |  | 2
타일 | 2 |  | 4
유 류 주 입 현 황
[5 empty] | 품명 | 장비 |  | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고 | 품명 |  | 장비 | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고
장 비 투 입 현 황
[5 empty] | 장비명 | 작업시간 |  | 규격 | 일계 | 누 계 | 비 고 |  | 장비명 |  | 작업시간 | 규격 | 일계 | 누계 | 비 고
계 | 9 |  | 15
특 기 사 항 :
▪
▪
작 업 일 보
[13 empty] | 결 재 |  | 담 당 |  | 과 장 |  | 소 장
공 사 명 : 소양면 주택 리모델링 공사
2026-05-28 |  |  |  | 날씨: | 맑음 |  | 최고 | 20 | 최저: | 13
공 종 | 금 일 작 업 내 용 | [9 empty] | 공 종 |  | 명 일 작 업 내 용
타일 | ▪ | 욕실 타일부착 | [8 empty] | 금속 |  | ▪ | 현관문 교체
목공 | ▪ | 등박스 욕실리빙보드 | [8 empty] | 전기 |  | ▪ | 등기구타공및배선
인 원 투 입 현 황 |  |  |  |  | 자 재 반 입 현 황
직 종 | 일계 |  | 누계 | 비고 | 품명 | 규격 |  | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고 | 품명 |  | 규격 | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고
직원 | 1 |  | 6
철거 | 4 |  | 4
설비 | 2 |  | 2
타일 | 2 |  | 6
목공 | 1
유 류 주 입 현 황
[5 empty] | 품명 | 장비 |  | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고 | 품명 |  | 장비 | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고
장 비 투 입 현 황
[5 empty] | 장비명 | 작업시간 |  | 규격 | 일계 | 누 계 | 비 고 |  | 장비명 |  | 작업시간 | 규격 | 일계 | 누계 | 비 고
계 | 10 |  | 18
특 기 사 항 :
▪
▪
작 업 일 보
[13 empty] | 결 재 |  | 담 당 |  | 과 장 |  | 소 장
공 사 명 : 소양면 주택 리모델링 공사
2026-05-29 |  |  |  | 날씨: | 맑음 |  | 최고 | 20 | 최저: | 13
공 종 | 금 일 작 업 내 용 | [9 empty] | 공 종 |  | 명 일 작 업 내 용
금속 | ▪ | 현관문 교체 | [8 empty] | 도배 |  | ▪ | 도배밑작업
전기 | ▪ | 등기구타공및배선 | [8 empty] | 목공 |  | ▪ | 다용도실천정
인 원 투 입 현 황 |  |  |  |  | 자 재 반 입 현 황
직 종 | 일계 |  | 누계 | 비고 | 품명 | 규격 |  | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고 | 품명 |  | 규격 | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고
직원 | 1 |  | 7
철거 | 4 |  | 4
설비 | 2 |  | 2
타일 | 2 |  | 6
목공 | 1 |  | 1
금속 | 2 |  | 2
유 류 주 입 현 황
[5 empty] | 품명 | 장비 |  | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고 | 품명 |  | 장비 | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고
장 비 투 입 현 황
[5 empty] | 장비명 | 작업시간 |  | 규격 | 일계 | 누 계 | 비 고 |  | 장비명 |  | 작업시간 | 규격 | 일계 | 누계 | 비 고
계 | 12 |  | 22
특 기 사 항 :
▪
▪
작 업 일 보
[13 empty] | 결 재 |  | 담 당 |  | 과 장 |  | 소 장
공 사 명 : 소양면 주택 리모델링 공사
2026-06-01 |  |  |  | 날씨: | 맑음 |  | 최고 | 20 | 최저: | 13
공 종 | 금 일 작 업 내 용 | [9 empty] | 공 종 |  | 명 일 작 업 내 용
도배 | ▪ | 도배밑작업 | [8 empty] | 도배 |  | ▪ | 도배밑작업
목공 | ▪ | 다용도실천정 | [8 empty] | 목공 |  | ▪ | 다용도실천정
| ▪ | 몰딩
인 원 투 입 현 황 |  |  |  |  | 자 재 반 입 현 황
직 종 | 일계 |  | 누계 | 비고 | 품명 | 규격 |  | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고 | 품명 |  | 규격 | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고
직원 | 1 |  | 8
철거 |  |  | 4
설비 |  |  | 2
타일 |  |  | 6
목공 | 1 |  | 2
금속 |  |  | 2
도배 | 3 |  | 3
유 류 주 입 현 황
[5 empty] | 품명 | 장비 |  | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고 | 품명 |  | 장비 | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고
장 비 투 입 현 황
[5 empty] | 장비명 | 작업시간 |  | 규격 | 일계 | 누 계 | 비 고 |  | 장비명 |  | 작업시간 | 규격 | 일계 | 누계 | 비 고
계 | 5 |  | 27
특 기 사 항 :
▪
▪
작 업 일 보
[13 empty] | 결 재 |  | 담 당 |  | 과 장 |  | 소 장
공 사 명 : 소양면 주택 리모델링 공사
2026-06-02 |  |  |  | 날씨: | 맑음 |  | 최고 | 20 | 최저: | 13
공 종 | 금 일 작 업 내 용 | [9 empty] | 공 종 |  | 명 일 작 업 내 용
도배 | ▪ | 도배지부착 | [8 empty] | 전기 |  | ▪ | 조명및기구부착
[13 empty] | ▪ | 샤워부스 설치
인 원 투 입 현 황 |  |  |  |  | 자 재 반 입 현 황
직 종 | 일계 |  | 누계 | 비고 | 품명 | 규격 |  | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고 | 품명 |  | 규격 | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고
직원 | 1 |  | 9
철거 |  |  | 4
설비 |  |  | 2
타일 |  |  | 6
목공 |  |  | 2
금속 |  |  | 2
도배 | 3 |  | 6
유 류 주 입 현 황
[5 empty] | 품명 | 장비 |  | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고 | 품명 |  | 장비 | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고
장 비 투 입 현 황
[5 empty] | 장비명 | 작업시간 |  | 규격 | 일계 | 누 계 | 비 고 |  | 장비명 |  | 작업시간 | 규격 | 일계 | 누계 | 비 고
계 | 4 |  | 31
특 기 사 항 :
▪
▪
작 업 일 보
[13 empty] | 결 재 |  | 담 당 |  | 과 장 |  | 소 장
공 사 명 : 소양면 주택 리모델링 공사
2026-06-04 |  |  |  | 날씨: | 맑음 |  | 최고 | 20 | 최저: | 13
공 종 | 금 일 작 업 내 용 | [9 empty] | 공 종 |  | 명 일 작 업 내 용
전기 | ▪ | 조명및기구부착 | [8 empty] | 전기 |  | ▪ | 기구부착
| ▪ | 샤워부스 설치
인 원 투 입 현 황 |  |  |  |  | 자 재 반 입 현 황
직 종 | 일계 |  | 누계 | 비고 | 품명 | 규격 |  | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고 | 품명 |  | 규격 | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고
직원 | 1 |  | 10
철거 |  |  | 4
설비 |  |  | 2
타일 |  |  | 6
목공 |  |  | 2
금속 |  |  | 2
도배 |  |  | 6
유 류 주 입 현 황
[5 empty] | 품명 | 장비 |  | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고 | 품명 |  | 장비 | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고
장 비 투 입 현 황
[5 empty] | 장비명 | 작업시간 |  | 규격 | 일계 | 누 계 | 비 고 |  | 장비명 |  | 작업시간 | 규격 | 일계 | 누계 | 비 고
계 | 1 |  | 32
특 기 사 항 :
▪
▪
작 업 일 보
[13 empty] | 결 재 |  | 담 당 |  | 과 장 |  | 소 장
공 사 명 : 소양면 주택 리모델링 공사
2026-06-08 |  |  |  | 날씨: | 맑음 |  | 최고 | 20 | 최저: | 13
공 종 | 금 일 작 업 내 용 | [9 empty] | 공 종 |  | 명 일 작 업 내 용
가구 | ▪ | 주방가구 설치 | [8 empty] | 가구 |  | ▪ | 인조대리석 설치
인 원 투 입 현 황 |  |  |  |  | 자 재 반 입 현 황
직 종 | 일계 |  | 누계 | 비고 | 품명 | 규격 |  | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고 | 품명 |  | 규격 | 단위 | 설계량 | 반입량 | 누계 | 비고
직원 | 1 |  | 11
철거 |  |  | 4
설비 |  |  | 3
타일 |  |  | 6
목공 |  |  | 2
금속 |  |  | 2
도배 |  |  | 6
가구 | 2 |  | 2
유 류 주 입 현 황
[5 empty] | 품명 | 장비 |  | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고 | 품명 |  | 장비 | 단위 | 수량 | 누계 |  | 비고
장 비 투 입 현 황
[5 empty] | 장비명 | 작업시간 |  | 규격 | 일계 | 누 계 | 비 고 |  | 장비명 |  | 작업시간 | 규격 | 일계 | 누계 | 비 고
계 | 3 |  | 36
특 기 사 항 :
▪
▪

## 작업사진
사 진 대 지
공 사 명 : 소양면 주택 리모델링 공사
위치
사진설명 | 주방가구 설치 |  | 일 시 | 2026년06월08일
위치
사진설명 | 주방가구 설치 |  | 일 시 | 2026년06월08일
.
위치
사진설명 | 조명작업 |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 | 조명작업 |  | 일 시 | 2026년06월04일
위치
사진설명 | 조명작업 |  | 일 시 | 2026년06월04일
위치
사진설명 | 다용도실철거 |  | 일 시 | 2026년05월22일
위치
사진설명 | 현관철거 |  | 일 시 | 2026년05월22일
위치
사진설명 |  |  | 일 시
.
위치
사진설명 |  |  | 일 시
.
위치
사진설명 |  |  | 일 시
.
위치
사진설명 |  |  | 일 시 | 0
.
`
위치
사진설명 |  |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 |  |  | 일 시 | 2026년06월04일
위치
사진설명 |  |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 |  |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 | 안전 |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 | 안전 |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 | T.B.M |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 | T.B.M |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 | T.B.M |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 | T.B.M |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 | T.B.M |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 | 안전 |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 | 안전 |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 | 안전 |  | 일 시 | 2026년06월04일
.
위치
사진설명 | 안전 |  | 일 시 | 2026년06월04일

## TBM
공 사 명 : 소양면 주택 리모델링 공사
2026년06월08일
○ 작업전 일일 T.B.M(Tool Box Meeting)실시 및 관리
| ○ 안전교육 내용 | ○ 작업 내용
| 1. 개인보호구 착용 철저 | 1가구 작업
2. 근무전 작업상태 점검
3. 고속절단기 카바설치 철저
4. 고소작업자 안전보호구 착용 철저
5. 작업후 정리정돈 철저
○ 교육 장소 : 현장내
○ 교육 시간 : 08:00 ~ 08:15

## 근로내역 (hidden)
근로내역확인신고서(2025년07월)
상호:우미 | [13 empty] | 기간 |  | 25년07월01일-25년07월31일 | [7 empty] | 현장명 |  | 화산중 기숙사 내부천장교체공사
성명 | 주민등록번호 | 주소또는이메일 | 직종 | 근로일수("0"표시) | [16 empty] | 단가 | 일평균 근로시 간 | 임금총액 | 근로소득세 | 주민세 | 국민연금 | 건강보헙 | 고용보험 | 공제액 | 총계 | 계좌번호
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 근로 일수
| 전화번호 | 전화 또는 휴대폰번호 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
이종구 | 600301-1538917 | 전북특별자치도 완주군 이서면 지사제로29 202동504호 | 특별인부 | [16 empty] | 2 | 200000 | 8 | 400000 | [7 empty] | 하나은행,이종구
| 010-3678-4424 | [29 empty] | 712-810370-37407 | bar: 13 28 to 14 29
김명석 | 691107-1495211 | 전주시 완산구 서신동 95. 동아한일114동1003호 | [17 empty] | 1 | 180000 | 8 | 180000
010-4244-2950 | bar: 13 28
[20 empty] | 0 |  | 8 | 0
[20 empty] | 0 |  | 8 | 0
[20 empty] | 0 |  | 8 | 0
[20 empty] | 0 |  | 8 | 0
[20 empty] | 0 |  | 8 | 0
[20 empty] | 0 |  | 8 | 0
[20 empty] | 0 |  | 8 | 0
[20 empty] | 0 |  | 8 | 0
[20 empty] | 0 |  | 8 | 0
[20 empty] | 0 |  | 8 | 0
[20 empty] | 0 |  | 8 | 0
합 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 580000
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0