## 공사안전보건대장 이행점검 주요 부적합 (발주처_한미) (hidden)
부적합 사항 관리 대장 - 공사안전보건대장 이행점검 [발주처]
| 발굴인 | 발부날짜 | 조치날짜 | 위치 | 부적합 발굴 경로 |  | 불합리 유형 | 부적합 내용 | 조치 前 | 조치 내용 | 조치 後 | 조치기한 | 위험성평가 반영 여부 | 비고
1월 | 김길호 채현직 박진영 | 25.01.15 | 25.01.15 | P4 복합동 3F C24 | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 뒤집힘 (전도) | .1)부적합내용 : 배관자재 적재시 무게중심점 표기 미흡(대차의 무게중심점만 표기) .2)대책내용 : 대차에 자재 적재시 자재에 무게 중심점 표기 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 중량물 무게중심 눈관리 표기 |  | 즉 조치 완료 | N/A
2월 | 김길호 채현직 박진영 | 25.02.12 | 25.02.12 | P4 복합동 3F C22 | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 실명/인증제 | .1)부적합내용 : 가설전선의 실명제 인증tag 파손으로 플러그측에서 사용업체 파악 불가 .2)대책내용 : 가설전선의 플러그 측에 실명제 표지 부착 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 가설전선 실명제 인증tag 부착 |  | 즉 조치 완료 | N/A
3월 | 김길호 채현직 박진영 | 25.03.12 | 25.03.12 | P4 복합동 3F B24 | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | [권고 사항] .1)부적합내용 : 곡관의 무게중심점이 표기 되어있으나 육안검사 결과는 무게중심의 불일치로 확인 .2)대책내용 : 양중시 무게 중심점 재확인 후 작업실시 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 실제 무게중심 측정 후재 부착 |  | 즉 조치 완료 | N/A
4월 | 김길호 채현직 심재갑 이수진 | 25.04.09 | 25.04.09 | P4 복합동 3F D20 | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | .1)부적합내용 : 위험물 보관소 출입문 외부에 대차를 주차하여 출입문 개방에 어려움 발생 .2)대책내용 : 위험물 보관소의 개폐문 앞 약 1M에는 자재나 장비 보관 금지 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 위험물 보관소 개폐문 앞 적재되어있는 대차 이동조치 완료 (즉조치) |  | 즉 조치 완료 | N/A
5월 | 김길호 채현직 심재갑 이수진 | 25.04.09 | 25.04.09 | P4 복합동 3F C24 | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 화재 | .1)부적합내용 : T/L 상부에서 화기작업중이나 주변 철골에 설치된 가연물(장판재질) 미재거/미보양 .2)대책내용 : 화기작업시에는 주변 가연물을 제거하거나 불티비산방지포를 이용하여 보양 실시 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 철설 설치된 가연물 (장판) 제거 후 작업 재개 (즉조치) |  | 즉 조치 완료 | N/A
6월 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7월 | 김길호 채현직 오영수 | 25.07.09 | 25.07.09 | N/A | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 화재 | [권고사항] .1)부적합내용 : 배관 용접작업 예정으로, 인접한 기술인 피복 보양/제거 미흡시 화재 등 위험 .2)대책내용 : 용접작업 주변 피복(옷걸이), 판넬 보양지 등이 있는 구간은 불티비산방지포 보양 철저 및 화기감시자 배치 후 작업 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 작업진행 당일 해당 포인트 화기작업 구간 옷걸이 이동 및 샵장 구성 |  | 즉 조치 완료 | N/A
8월 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9월 | 김길호 채현직 심재갑 | 25.09.10 | 25.09.10 | N/A | 한미글로벌 | 현장 점검 시 발굴 | 전도 | [권고사항] .1)부적합내용 : 말비계를 연결하여 상부에 합판을 설치하여 작업발판으로 사용중이나 비닐테이프로 코팅되어있어 미끄러질 위험 .2)대책내용 : 말비계 상부의 작업발판용 합판에 미끄러짐 방지를 위해 논슬립테이프 등 보강 필요 .3)법적사항 : [산업안전보건법] 제38조(안전조치), 안전보건대장 |  | 논슬립테이프 부착하여 미끄러지지 않도록 보강 즉조치 |  | 즉 조치 완료 | N/A

## 현장안전보건점검단 주요 부적합 (원도급사)
부적합 사항 관리 대장 - 현장안전보건점검단 [원도급사]
| 발굴인 | 발부날짜 | 조치날짜 | 위치 | 부적합 발굴 경로 |  | 불합리 유형 | 부적합 내용 | 조치 前 | 조치 내용 | 조치 後 | 조치기한 | 위험성평가 반영 여부 | 비고
1 | 환경안전관리사 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 5L 외곽 후문 |  | 현장 점검 시 발굴 | 온열질환 | 옥외작업 시 물/식염정 미비치 |  | 즉시 물/식염정 비치 완료 후 추후 모든 작업자 안전교육진행 |  | 즉조치 완료 | N/A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. 원청사 부적합 사례 관리
2. 중 위험 및 고 위험 부적합 사항은 색관리 표기
3. 사고 관리 대장 작성하여 대표이사 및 경영진 점검시 활용
4. 부적합 관리 대장 1회/월 안전팀장 면담시 활용
5. 일일 안전회의록 연계 및 점검시 활용[관리책임자,관리감독자]

## 부적합 사항 관리대장(CEO 점검) (hidden)
부적합 사항 관리 대장 - CEO 점검 [협력사]
| 발굴인 | 발부날짜 | 조치날짜 | 위치 | 부적합 발굴 경로 |  | 불합리 유형 | 부적합 내용 | 조치 前 | 조치 내용 | 조치 後 | 조치기한 | 위험성평가 반영 여부 | 비고
1 |  | 25.07.24 | 25.07.24 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 작업구간에 보호구 방치 |  | 1. 사용안하는 보호구 회수하여 SHOP장 보관 2. 근로자 교육 진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A
2 |  | 25.08.29 | 25.08.29 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 부딪힘 | RO 장비 제어덕트 모서리 눈관리 및 보양 미흡. 근로자 부딪힘 위험 |  | 1. RO장비 제어덕트 끝단부 눈관리 및 보양조치 2. 근로자 특별교육 진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A | ※ 고위험 부적합 사항 3대 사고유형 : 부딪힘 (머리 부딪힘 으로 인한 사고 빈도수 높음)
3 |  | 25.10.01 | 25.10.01 | P4 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 화학물질 누출 | 해당 용접기는 당일 사용하지않는 용접기로 확인 되었으며, 용접기 CHECK LIST 점검결과 양호문구에 CHECK 되어있음, 용접기 사용하는 경우에만 작성필요 ※ 본사 전담안전팀과 합동점검 진행으로 발굴한 동일 불합리 |  | 1. 사용 없을 시에도 체크리스트는 항시 지워서 관리 할 것 2. 근로자 교육진행하여 전파

## 부적합 사항 관리대장(임원진 점검)
부적합 사항 관리 대장 - 임원진 점검 [협력사]
| 발굴인 | 발부날짜 | 조치날짜 | 위치 | 부적합 발굴 경로 | 불합리 유형 | 부적합 내용 | 조치 前 | 조치 내용 | 조치 後 | 조치기한 | 위험성평가 반영 여부 | 비고
1
2

## 부적합 사항 관리대장(본사 전담팀 점검) (hidden)
부적합 사항 관리 대장 - 본사 안전팀 점검 [협력사]
| 발굴인 | 발부날짜 | 조치날짜 | 위치 | 부적합 발굴 경로 |  | 불합리 유형 | 부적합 내용 | 조치 前 | 조치 내용 | 조치 後 | 조치기한 | 위험성평가 반영 여부 | 비고
1 |  | 25.09.05 | 25.09.05 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 작업 구간에서 핸드폰 사용(불안전행동) 작업 구간에서 핸드폰을 사용하는 인원이 다수 확인 되었으며, 급한 용무로 인해 핸드폰 사용 이 필요한 경우에는 작업구간이 아닌 SHOP장으 로 이동하여 사용할수 있도록 공유요청(시간 확인X) |  | 1. 해당기술인에게 내용 즉시 전달 2. 근로자 특별교육진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A
2 |  | 25.09.05 | 25.09.05 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 화재 | 소화기 점검상태 미흡화기감시자 보호구 착용상태 미흡 SHOP장에 비치된 소화기 점검표에는 점검이 되어있으나, 압력계 바늘은 그린존보다 높게 표시가 되었으며, 과압으로 인해 폭발 위험이 있으므로 외부 반출 요청 |  | 1. 소화기 전수 검수 후 게이지 맞지않는 소화기 반출 조치 2. 근로자 특별교육진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A
3 |  | 25.09.05 | 25.09.05 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 오후 TBM 진행 시 SHOP장에서 핸드폰 사용하는 관리자 확인, 해당 인원 포함 모든 인원이 TBM 참석 가능토록 관리필요 | N/A | 1. TBM 리더 특별교육진행 후 해당내용 각 팀별 전파 |  | 즉 조치 완료 | N/A
4 |  | 25.09.05 | 25.09.05 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 화기감시자 방진마스크 착용을 손으로 지지하 며 착용한걸로 확인이 되었으며, 화기감시자 보호구 착용에 대해 교육요청 | N/A | 1. 근로자 특별 교육 진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A
5 |  | 25.09.16 | 25.09.17 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 송창주팀 종사자 의견청취 배포자료 현황판에 미게시 상태로 확인, 현황판에 게시될 수 있도록 관리 필요 |  | 1. 해당 배포자료 재 전달 2. TBM리더 근로자 특별 교육 진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A | 배포자료 서류 사이에 껴있었음.
6 |  | 25.09.23 | 25.09.23 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 떨어짐 | 캣워크 상부 핸드레일 수정 작업 시 안전고리 체결 등 추락방지조치 없이 작업중으로 확인. 단부쪽 작업 시 추락방지조치에 대한 교육 필요 | 사진없음 | 1. 명일 일일안전회의 시 해당 불합리 전파하여 TBM 전파 2. 근로자 특별 교육 진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A | 인터뷰 결과 이동하는과정에 잠시 안전고리를 해체 후 안함 ※ 고위험 부적합 사항 3대 사고유형 : 떨어짐
7 |  | 25.09.23 | 25.09.23 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 화학물질 누출 | 본드 폐기 시 잔여물이 없는 상태를 확인 후 폐기할 것, 잔여물이 남아있는 경우에는 외부 반출 또는 현장 규정에 맞게 폐기 진행요청 | 사진없음 | 1. 취급 근로자 교육 진행 2. 본드 잔여분 반출하여 즉각 폐기 |  | 즉 조치 완료 | N/A
8 |  | 25.09.23 | 25.09.23 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 신율원팀 일일안전회의록에서 도출된 안전대책 이 CCL 게시판에 일부만 작성된 상태, 정상적 으로 작성 가능토록 교육 요청 |  | 1. CCL 현황판 즉각 수정 진행 2. 일일안전회의 시 TBM리더 특별 교육 진행 |  | 즉 조치 완료 | N/A
9 |  | 25.10.01 | 25.10.01 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 화학물질 누출 | 해당 용접기는 당일 사용하지않는 용접기로 확인 되었으며, 용접기 CHECK LIST 점검결과 양호문구에 CHECK 되어있음, 용접기 사용하는 경우에만 작성필요 |  | 1. 사용 없을 시에도 체크리스트는 항시 지워서 관리 할 것 2. 근로자 교육진행하여 전파 | 사진없음 | 즉 조치 완료 | N/A
10 |  | 25.10.15 | 25.10.15 | 복합동 3F |  | 현장 점검 시 발굴 | 기타 | 일일안전회의록 내용이 현장과 연계성 부족. 실제 현장은 기/수압 테스트가 아닌 준비 작업이며 위험성 또한 조도확보 미흡, 넘어짐 등으로 확인 되었음. 일일 안전회의록과 현장 작업이 연계가 가능하도록 관리 요청 |  | 1. 내용 확인 후 일일 안전회의록 연계성 적용 2. 회의록 내 부적합한 부분 코멘트 작성하여 관리 |  | 즉 조치 완료 | N/A