## Slide 1
시스템 비계 시공 계획서
ㅇㅇㅇㅇ아파트 신축공사중 비계공사

## Slide 2
목 차
1. 102동 시스템 비계도면
2. 시스템 비계 기본부재 목록
3. 시스템 비계 구성도 및 시공
4. 시스템 비계 시공사례

## Slide 3
ONETOP S.S
102동 비계 공사 기간 : 2009년 12월1일 ~ 12월 5일
1. 102동 시스템 비계도면

## Slide 4
ONETOP S.S
1) 수직재 ( POST )
2. 시스템 비계 기본부재 목록
규 격 | L (mm) | 중량(kg)
SD-36 | 3600 | 12.5
SD-27 | 2700 | 10
SD-18 | 1800 | 6.5
SD-09 | 900 | 3.2
SD-30 | 305 | 1.5
◊ 수직재
비계의 상부하중을 하부로 전달하는 부재로 비계를 조립할 때 수직으로 세우는 부재이며, 시스템 비계의 기둥역할과 함께 각 부재 연결의 주틀이 된다.

## Slide 5
ONETOP S.S
2) 수평재 ( HANDLE )
2. 시스템 비계 기본부재 목록
규 격 | L (mm) | 중량(kg)
SH-18 | 1780.4 | 5
SD-12 | 1151.4 | 3
SD-06 | 551.4 | 2.1
◊ 수평재
수직재와 수직재 사이를 연결하여 핸드브레이스와 함께 사각의 틀을 형성하는 주요부재로 수직재의 하중을 분산하며 특히 발판과 체결하여 발판을 지지하는 부재임.

## Slide 6
ONETOP S.S
3) 핸드브레이스 ( HAND BRACE )
2. 시스템 비계 기본부재 목록
규 격 | L (mm) | 중량(kg)
SHB-18 | 1780.4 | 9
핸드브레이스
◊ 핸드 브레이스
수직재에 연결되는 부재이며 안전난간대의 역할과 함께, 비계에 작용하는 하중을 견딜 수 있도록 하고, 좌굴방지를 위하여 수직재와 수직재를 연결하여 고정하는 부재를 말한다. 수평재와 가새재 두 부재의 조립으로 구성된다.

## Slide 7
ONETOP S.S
4) 안전발판 ( PLANK)
2. 시스템 비계 기본부재 목록
규 격 | L (mm) | 중량(kg)
DS-518 | 1829 | 14
안전발판
◊ 안전발판
고소에서 추락이나 발이 빠질 위험이 있는 장소에 근로자가 안전하게 작업할 수 있는 공간과 자재운반 등 안전하게 이동할 수 있는 공간을 확보하기 위해 설치해 놓은 발판을 말한다.

## Slide 8
ONETOP S.S
3. 시스템 비계 구성도 및 시공
1) 시스템비계 구성도
정 면 도
측 면 도

## Slide 9
ONETOP S.S
3. 시스템 비계 구성도 및 시공
2) 시스템비계 시공일반
수직재의 바닥은 작용한 하중을 안전하게 기초에 전달할 수 있도록 쟈키베이스를 사용한다. 또한, 수직재의 바닥에 고저 차가있을 경우에는 쟈키베이스를 사용하여 각 수직재를 수평과 수직으로 유지하여야 한다.
시스템비계의 모서리 부분에서는 수직재 상호간을 부재별 연결고리로 견고히 결속 한다.
핸드브레이스는 각 단, 각 스팬마다 설치하고 결속 부분은 진동 등으로 탈락하지 않 도록 이탈방지를 하여야 한다.
작업상 부득이하게 일부의 핸드브레이스를 제거할 때에는 그 사이에 수평재를 설치하 고 벽 연결이 설치되어 있는 단은 해체하지 말아야 한다.
벽 연결은 수직방향 6m 이하, 수평방향 8m 이하로 설치하여야 한다. 단, 시스템비계 의 측면적 기준 45㎡ 이내마다 벽체 이내마다 벽체 및 구조물에 고정하여야 한다.
안전발판은 높이 1.8M 마다 설치하고 석공사에 맞게 폭 500MM 발판 2장씩 설치한다.
분진망은 일반 모기장으로 하며, 외부비계 작업 완료후 설치한다.

## Slide 10
www.dsjh.co.kr
작 업 방 법
3) 세부 설치도 (핸드브레이스, 수평재)
3. 부위별 시공순서
(설치 예)
-핸드브레이스 설치
비계 바깥쪽 난간대 역할 및 하중 분산 역할
-수평재 설치
비계 안쪽 난간대 역할
비계 내부에 설치하여 안전발판 설치 역할
ONETOP S.S
3. 시스템 비계 구성도 및 시공

## Slide 11
www.dsjh.co.kr
4) 각 부분별 시공방안
3. 부위별 시공순서
ONETOP S.S
3. 시스템 비계 구성도 및 시공
시공 부분 | 시공 방안
인양 계획 : 받아치기 | - 1.8미터 높이마다 설치된 발판에 작업자가 각 스판에 배치하여 부재를 받아치기 방식으로 인양 - 인양시 각 작업자는 안전벨트를 착용하고 안전고리를 수평재에 반드시 체결후 인양작업에 임한다. - 고공작업자는 그네벨트를 착용하고 작업에 임한다.
102동 측면 화단 부분 | - 조경이 이미 되어 있는 현장 여건에 최대한 맞추어 흙바닦에 목재 (45mm이상)를 깔고 조경수를 최대한 훼손하지 않도록하여 시공한다.
호이스트 설치 부분 | - 호이스트 설치부위는 추후 호이스트가 해체된 이후 시스템 비계를 설치하도록 한다. - 호이스트로 인하여 연결이 단절되는 시스템 비계 부위는 수평재로 안전 난간대 마감처리 한다.
출입구 부위 | - 트러스를 이용하여 출입구를 확보하여 시공

## Slide 12
www.dsjh.co.kr
5) 시스템 비계 설치전 현장 선결조건
3. 부위별 시공순서
ONETOP S.S
3. 시스템 비계 구성도 및 시공
외벽으로부터 최소 1.5m 이상 시스템 비계 설치를 위한 공간확보
시스템 비계 설치 높이 이하의 외벽 부착물 (낙하방지망, 게시판, 광고판 등) 해체
기 설치된 안전통로 해체 (계단부위 제외)
시스템 비계 임시 자재 적재장소 확보.