## Sheet1
공 정 표 | [18 empty] | 결 재 | 과 장 |  |  | 상 무 |  |  | 이 사 |  |  | 사 장
공사명 : 대백 신소재 증축 공사(리모델링 건물) | [24 empty] | 작성일 : 2004 . .
월.일 공정 | 4월
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
기존철골철거작업 | [6 empty] | 3월25일부터 착공
기존호이스트거더철거작업
재활용철골 재생가공작업
girder bracket 가공(H-800*300)
girder 가공(H-800*300)
girder bracket 현장시공(H-800*300)
purin(H-100*100) 현장 설치작업
purin(H-100*100) 현장 용접작업
H빔입고(700*300)
girder bracket 가공및시공(H-700*300)
girder 가공(H-700*300)
중도리가공(H-194*150)
도장(녹막이)
철골운반(현장)
시공(철골/방화구획)
잔일처리(공사완료)
※공정은 경우에따라 효율적으로 변경될수있으며 상호 협의하여 조정힌다.