## 표지,목차
200 年 방재 세부 집행 계획
200 . .
0 0 0 0 공사
목 차
1. 목 적
2.재해 단계별 상황
3.재해 단계별 조치사항
4.취약지점 관리
5.수방자재 비축 및 장비현황
6.풍수해 대비 교육 및 가상훈련 계획
7.보고체계 및 비상연락망

## 1
1. 목 적
· 강우, 강풍으로 인한 건설공사 현장내 재해예방
· 사회적 물의를 일으킬 수 있는 대형사고 발생 사전 방지
· 건설공사 구간의 제반 안전사고 예방
2. 재해 단계별 상황
|  | 구 분 |  |  |  | 단계별 |  |  |  | 상 황 |  |  | 단계별 내용 | [5 empty] | 비 고
|  | · 태풍내습 |  |  |  | 1단계 |  |  |  | 정보 단계 |  |  | · 태풍이 감시구역내 진입시
(20N,140E)
[6 empty] | 2단계 |  |  |  | 통보 단계 |  |  | · 태풍이 경계구역내 진입시
(20N,135E)
[6 empty] | 3단계 |  |  |  | 주의보단계 |  |  | · 태풍이 비상구역내 진입시
(28N,132E)
· 평균 최대풍속 14m/s 이상
[6 empty] | 4단계 |  |  |  | 경보 단계 |  |  | · 태풍경보 발령시
· 평균 최대풍속 21m/s 이상
|  | · 호우발생 |  |  |  | 1단계 |  |  |  | 정보 단계 |  |  | · 호우로 인한 피해 예상시
(25N,135E)
[6 empty] | 2단계 |  |  |  | 주의보단계 |  |  | · 호우 및 홍수주의보 발령시
(강우량 20mm/시간 이상 예상)
(강우량 80mm/일 이상 예상)
[6 empty] | 3단계 |  |  |  | 경보 단계 |  |  | · 호우 및 홍수경보 발령시
(강우량 150mm/일 이상 예상)
3. 재해 단계별 조치사항
가. 태풍내습시
|  | 단 계 별 | [5 empty] | 조 치 사 항 | [10 empty] | 비 고
|  | 1 단 계 | [5 empty] | · 비상근무(준비체제) 실시
|  | (정보단계) | [5 empty] | · 기상예보 접수 및 전파
· 태풍동향 및 진로 파악
· 자체 통신망 점검 정비
· 공사현장 안전조치 실시
· 취약지점 파악 및 사전점검 실시
· 현장 순찰 강화
|  | 단 계 별 | [5 empty] | 조 치 사 항 | [10 empty] | 비 고
|  | 2 단 계 | [5 empty] | · 비상근무(경계체제) 실시
|  | (통보단계) | [5 empty] | · 감리단,시공사,협력업체 책임자 정위치 근무
· 태풍 진행상황에 따른 시간대별 영향권 설정 검토
· 현장자재,장비,대피장소로 신속이동
· 공사현장 점검 및 순찰 계속실시
· 취약지점 순찰점검조 배치
|  | 3 단 계 | [5 empty] | · 비상근무(비상체제) 실시
|  | (주의보단계) | [5 empty] | · 감리단,시공사,협력업체 책임자 정위치 근무
· 재해위험 지구에 대한 예찰강화
· 태풍 진행상황에 따른 시간대별 영향권 설정 단계별 필요조치 실시
· 비상시 긴급복구 준비
· 재해발생 예상지역 집중점검 및 순찰
|  | 4 단 계 | [5 empty] | · 비상근무(비상체제) 실시
|  | (경보단계) | [5 empty] | · 감리단,시공사,협력업체 책임자 정위치 근무
· 재해 위험지구 책임자 배치
· 재해위험 지구에 대한 예찰강화
· 피해상황 파악 및 보고
· 유관기관 및 인근현장 협조체제 시행
· 피해지구 응급복구 실시
· 재해지역 교통두절 구간에 대한 교통통제 및 우회도로 설치
· 비축자재 및 장비 추가확보
나. 호우발생시
|  | 단 계 별 | [5 empty] | 조 치 사 항 | [10 empty] | 비 고
|  | 1 단 계 | [5 empty] | · 비상근무(준비체제) 실시
|  | (정보단계) | [5 empty] | · 기상예보 접수 및 전파
· 강우량,수위,방류량별 기록 유지
· 자체 수방장비 점검 및 정비
· 공사현장 안전조치
· 취약지점 순찰 강화
· 자재이동 준비 확인
· 공사현장 배수관련 시설 일제점검
|  | 단 계 별 | [5 empty] | 조 치 사 항 | [10 empty] | 비 고
|  | 2 단 계 | [5 empty] | · 비상근무(준비체제) 실시
|  | (주의보단계) | [5 empty] | · 감리단,시공사,협력업체 책임자 정위치 근무
· 기상예보 접수 및 전파
· 강우량,수위,방류량별 기록 유지
· 수방장비 가동 및 자재 이동
· 공사현장 배수시설 보완조치
· 피해상황 파악 및 보고
· 피해발생 지역 조사 및 긴급복구 조치
· 공사현장 및 하천,수로등 점검순찰 강화
|  | 3 단 계 | [5 empty] | · 비상근무(경계체제) 실시
|  | (경보단계) | [5 empty] | · 감리단,시공사,협력업체 책임자 정위치 근무
· 재해 위험지구 책임자 배치
· 피해상황 파악 및 보고
· 복구대책 수립 및 시행
· 유관기관 및 인근현장 협조체제 시행
· 긴급 복구자재 및 장비 추가확보
· 대피상황 판단에 따른 신속한 방호활동 및 조치
4. 취약 지점 관리
가. 취약지점 선정
○ 선정기준
- 절리 발생으로 인한 슬라이딩이 예상되는 절토구간 및 고성토구간
- 공사용 가도 및 자재 적치장소
- 기타 사고 발생이 될수 있는 재해 위험지구
○ 취약지점 평면도 : 별첨
나. 취약지점 점검
○ 점검기준 : 정기 및 수시점검
- 정기점검 : 월 1회
- 수시점검 : 재해 단계별 이상기후시 및 비상근무시 집중호우,가뭄후의 강우전후, 장마철
전후,기타 풍수해 피해 예상시
다. 점검 결과 조치
○ 점검 결과는 취약지점 점검대장에 기록 유지
- 취약지점 점검대장및 관리현황 : 별첨
○ 별도 조치가 필요한 경우 응급조치 후 대책 수립
5. 수방자재 비축 및 장비현황
가. 비축자재 현황
|  | 품 명 |  |  |  | 단 위 |  |  | 확 보 수 량 | [10 empty] | 비 고
|  | 마 대 |  |  |  | 매 |  |  | 200
|  | 곡괭이 |  |  |  | 개 |  |  | 2
|  | 삽 |  |  |  | 개 |  |  | 4
|  | 비 닐 |  |  |  | 롤 |  |  | 2
|  | 기 타 | [6 empty] | 현지조달 가능한 자재는 거래선 확보하여 긴급조치
나. 장비현황
|  | 장 비 명 |  |  |  | 단 위 |  |  | 확 보 수 량 | [10 empty] | 비 고
|  | 굴 삭 기 |  |  |  | 대 |  |  | 2
|  | 덤프트럭 |  |  |  | 대 |  |  | 2
|  | 순찰승용차 |  |  |  | 대 |  |  | 2
|  | 기 타 | [6 empty] | 필요에 따라 협력업체 보유장비 및 현장임대장비 사용
6. 풍수해 대비 교육 및 가상훈련 계획
|  | 공 사 명 |  |  |  | 교 육 | [7 empty] | 훈 련 | [5 empty] | 비 고
|  | 동면-신북외 1개소 도로확장 및 포장공사 |  |  |  | · 일시 : 2004년 정기 안전교육시 | [7 empty] | · 일시 : 2004년 정기 안전교육시
[6 empty] | · 장소 : 안전교육장 및 현장 | [7 empty] | · 장소 : 현장
[6 empty] | · 내용 : 재해 발생시 연락체계, | [7 empty] | · 내용 : 가상시나리오에 의함
응급복구 및 구호활동
7. 보고체계 및 비상연락망
가. 보고체계
|  |  |  | 건 설 교 통 부 장 관 | [8 empty] | (통 보) |  |  |  | 중앙 재해대책 본부
|  |  |  | 02-504-9001~3 | [12 empty] | 02-3703-5247
하천관리과
|  |  |  | 02-504-9043~4 | [12 empty] | 시 · 군 재해대책 본부
|  |  |  | 군 청 | [8 empty] | (통 보)
감리단
시공회사
시공회사
나. 피해복구 및 상황보고
○ 피해상황 보고
피해가 발생하였을때는 적절한 응급대책을 실시할수 있도록 현장소장 및 감리원을 다음
요령과 같이 보고 계통에 의거 보고한다.
- 발생보고
· 보고시기 : 강우 또는 강설등 재해원인이 계속되는 상황에서 피해발생파악 즉시
· 보고내용 : 피해상황 보고서
(풍수해 대책법 시행규칙 제 1호 서식)
피 해 상 황 보 고 서
송 화 자 : 소 속 직 급 성 명
수 화 자 : 소 속 직 급 성 명
보 고 일 시 : 년 월 일 시
| 강우(강설)량 | [8 empty] | 년 월 일 시부터 년 월 일 시까지( m/m)
피 해 원 인
| 피 해 발 생 일 시 | [8 empty] | 년 월 일
피해발생지역 또는 장소
피해개요 및 피해액
응 급 조 치 사 항
기 타 사 항
취 약 지 점 점 검 대 장
점 검 일 시 |  |  |  |  | 점 검 자 |  |  | 점 검 내 용 | [6 empty] | 점 검 결 과 |  |  |  | 비 고
관 리 현 황
번호 |  |  | 점검일자 |  |  |  | 내용 및 상태 |  |  |  |  | 발 전 여 부 |  |  |  | 점 검 자 |  |  | 현장소장 확 인
[16 empty] | 성 명 |  | 날 인

## 2
취 약 지 점 관 리 대 장
작성 일자 : . . .
작 성 자 :
위 치 :
공 종 |  | 위치(STA.) |  |  | 연장(M) |  |  | 비고
위치도 |  |  |  |  | 전경사진
재해발생 현 황 | 발생일자 | 강우(설)량 | 내 용 | 비고 | 복구현황 | 복구일자 | 동원현황 |  | 비고
[7 empty] | 인원 | 장비

## 사진대지
사 진 대 지
내 용 | 방재비축자재
내 용