## 예정공정표
2. 예 정 공 정 표
2-1. 예정공정표 |  |  |  | 8959050727
공사명 : 간재터널 | 대한민국터널 | [29 empty] | 공사기간 : 1999. 3. . ~ 2000. 12. 31.
공 종 및 규 격 |  | 단위 | 수 량 | 금 액 | 보할 % | 1999년도 | [11 empty] | 2000년도 | [11 empty] | 공정율 | 비 고
[6 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
갱구부 | 토공깍기,성토 | ㎥ | 139920 | 901623467 | 10.0638 | 1999년도 3월: V/R-1, B/H-3, D/T-8, W/T-1, D/Z-1, C/D-2 : 십장-1, 기공-2, 조공-4, 여공-2 | 100% | 3,500㎥/1일
터 널 공 | 굴 착 | ㎥ | 95856 | 2037770000 | 24 | 1999년도 5월: J/D-1, B/H-1, W/L-2, D/T-4, S/M-1, M/T-2, A/C-1 : 터널공-34, 운전원-22
| 버력처리 | ㎥ | 100099 | 550235500 | 6.1417 | 1999년도 5월: 굴착공 겸용 및 겸직 | 80%
| SHOTCRETE | ㎥ | 4568 | 1315100000 | 14.679 | 1999년도 5월: 굴착공 겸용 및 겸직
| ROCK BOLT | EA | 6349 | 818960000 | 9.1411 | 1999년도 5월: 굴착공 겸용 및 겸직
| 강 지 보 | SET | 227 | 145480000 | 1.6238 | 1999년도 5월: 굴착공 겸용 및 겸직 | 60%
| 마감작업 | LS | 1 | 0 | 0 | 1999년도 12월: 굴착공 겸용 및 겸직
| 방 수 | ㎡ | 27295 | 372337000 | 4.156 | 2000년도 3월: 대차-2, 방수공-10 |  | 25m/1일
| 배 수 공 | ㎥ | 2898 | 391094200 | 4.3654 | 2000년도 1월: 반장-1, 목공-8, 철근공-4, 조공-2 | 40% | 10m/1일
| LINING CON'C공 | ㎥ | 9942 | 420882400 | 4.6978 | 2000년도 5월: 반장-1, 목공-10, 철근공-10 |  | 10m/1일
| 갱문 및 옹벽 | ㎥ | 6942 | 542278080 | 6.0529 | 2000년도 8월: 조공-4 |  | 1개소/30일
| 부 대 공 | LS | 1 | 231572000 | 2.5848 | [24 empty] | 20%
| 계 측 공 | LS | 1 | 248100000 | 2.7693
| 현장관리공 | LS | 1 | 276000000 | 3.0807
간접공사 |  | LS | 1 | 707618080 | 7.8984 | [24 empty] | 0%
공 정 율 (%) |  | 금 월 | [5 empty] | 1 | 2.5 | 13.6 | 9 | 9.1 | 9.7 | 9.2 | 9.9 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.5 | 1.5
|  | 누 계 | [5 empty] | 1 | 3.5 | 17.1 | 26.1 | 35.2 | 44.9 | 54.1 | 64 | 71.6 | 73.8 | 76.3 | 78.8 | 82.4 | 86 | 86.9 | 87.8 | 88.4 | 91.3 | 94.2 | 96.8 | 98.3 | 99.8
공 사 금 액 (천 원) |  | 금 월 | [5 empty] | 80 | 204 | 1091 | 721 | 732 | 783 | 741 | 799 | 610 | 179 | 203 | 203 | 290 | 290 | 75 | 75 | 45 | 234 | 237 | 211 | 124 | 122
|  | 누 계 | [5 empty] | 80 | 284 | 1375 | 2096 | 2828 | 3611 | 4352 | 5151 | 5761 | 5940 | 6143 | 6346 | 6636 | 6926 | 7001 | 7076 | 7121 | 7355 | 7592 | 7803 | 7927 | 8049
특 기 사 항 | [5 empty] | 1999년도 1월: ※ 터널 TYPE별 1일 굴진장
[7 empty] | 상 부 : |  | TYPE - 1 7.4m, TYPE - 2 6.8m, TYPE - 3 5.9m, TYPE - 4 4.1m, TYPE - 5 3.7m, TYPE - 6 3.7m
[7 empty] | 하 부 : |  | TYPE - 1 10.9m, TYPE - 2 10.8m, TYPE - 3 8.7m, TYPE - 4 6.3m, TYPE - 5 4.9m, TYPE - 6 4.9m

## 공기산출
2) 소요공기 산출
구 분 |  | 총연장(m) | 굴진장(m) | 총발파수 | Cycle time | 소요공기 |  |  |  | 비 고
[6 empty] | 시간(hrs) | Days(/20hrs) | Month | 2방향
TYPE-1 | 상 부 | 360 | 3 | 120 | 11.37 | 1364.4 | 56.85 | 2.27 | 1.14
| 하 부 | 360 | 3 | 120 | 7.63 | 915.6 | 38.15 | 1.53 | 0.77
TYPE-2 | 상 부 | 440 | 3 | 146.67 | 12.4 | 1818.71 | 75.78 | 3.03 | 1.52
| 하 부 | 440 | 3 | 146.67 | 7.68 | 1126.43 | 46.93 | 1.88 | 0.94
TYPE-3 | 상 부 | 240 | 2 | 120 | 11.88 | 1425.6 | 59.4 | 2.38 | 1.19
| 하 부 | 240 | 2 | 120 | 9.28 | 1113.6 | 46.4 | 1.86 | 0.93
TYPE-4 | 상 부 | 80 | 1.5 | 53.33 | 10.5 | 559.97 | 23.33 | 0.93 | 0.47
| 하 부 | 80 | 1.5 | 53.33 | 6.86 | 365.84 | 15.24 | 0.61 | 0.31
TYPE-5 | 상 부 | 40 | 1.2 | 33.33 | 9.38 | 312.64 | 13.03 | 0.52 | 0.26
| 하 부 | 40 | 1.2 | 33.33 | 7.02 | 233.98 | 9.75 | 0.39 | 0.2
TYPE-6 | 상 부 | 80 | 1.2 | 66.67 | 9.37 | 624.7 | 26.03 | 1.04 | 0.52
| 하 부 | 80 | 1.2 | 66.67 | 7.01 | 467.36 | 19.47 | 0.78 | 0.39
합 계 | [5 empty] | 10328.83 | 430.36 | 17.22 | 8.64 | 9개월 소요
구 분 |  | 총연장(m) | 1일굴진장 (m) | 총발파수 | Cycle time | 소요공기 |  |  |  | 비 고
[6 empty] | 시간(hrs) | Days(/20hrs) | Month | 2방향
TYPE-1 | 상 부 | 360 | 7.41 | 120 | 9.72 | 1166.4 | 48.6 | 1.94 | 0.97
| 하 부 | 360 | 10.85 | 102.86 | 7.75 | 797.17 | 33.22 | 1.33 | 0.67
TYPE-2 | 상 부 | 440 | 6.78 | 146.67 | 10.61 | 1556.17 | 64.84 | 2.59 | 1.3
| 하 부 | 440 | 10.78 | 125.71 | 7.79 | 979.28 | 40.8 | 1.63 | 0.82
TYPE-3 | 상 부 | 240 | 5.875 | 96 | 10.2 | 979.2 | 40.8 | 1.63 | 0.82
| 하 부 | 240 | 8.7 | 80 | 8.28 | 662.4 | 27.6 | 1.1 | 0.55
TYPE-4 | 상 부 | 80 | 4.095 | 53.33 | 8.78 | 468.24 | 19.51 | 0.78 | 0.39
| 하 부 | 80 | 6.33 | 53.33 | 5.69 | 303.45 | 12.64 | 0.51 | 0.26
TYPE-5 | 상 부 | 40 | 3.708 | 33.33 | 7.76 | 258.64 | 10.78 | 0.43 | 0.22
| 하 부 | 40 | 4.92 | 33.33 | 5.85 | 194.98 | 8.12 | 0.32 | 0.16
TYPE-6 | 상 부 | 80 | 3.708 | 66.67 | 7.76 | 517.36 | 21.56 | 0.86 | 0.43
| 하 부 | 80 | 4.92 | 66.67 | 5.85 | 390.02 | 16.25 | 0.65 | 0.33
합 계 | [5 empty] | 8273.31 | 344.72 | 13.77 | 6.92 | 7개월 소요

## cycle-수정 (hidden)
3) 뚫기 1 발파당 CYCLE TIME
3-1) 수정Cycle time | [12 empty] | 간재터널
구 분 | TYPE-1 |  | TYPE-2 |  | TYPE-3 |  | TYPE-4 |  | TYPE-5 |  | TYPE-6 |  | 비 고
| 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부
Survey | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Drilling | 155 | 92 | 140 | 83 | 120 | 91 | 120 | 52 | 87 | 59 | 86.9 | 59
Charging & Blasting | 70 | 50 | 70 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50
Bentilation | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Mucking | 179 | 148 | 179 | 148 | 154 | 145.6 | 99 | 80 | 82 | 66 | 82.28 | 65.8
Scaling | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Shotcrete | 142 | 67.5 | 156 | 80 | 138.6 | 73 | 133 | 48.5 | 116 | 65 | 115.5 | 65
Rock Bolt | 36 |  | 99 |  | 140 | 97 | 118 | 81 | 118 | 81 | 117.7 | 81
합 계 | 682 | 457.5 | 744 | 461 | 712.6 | 556.6 | 630 | 411.5 | 563 | 421 | 562.38 | 420.8
Hour | 11.37 | 7.63 | 12.4 | 7.68 | 11.88 | 9.28 | 10.5 | 6.86 | 9.38 | 7.02 | 9.37 | 7.01
round/day (24hr 기준) | 2.11 | 3.15 | 1.94 | 3.13 | 2.02 | 2.59 | 2.29 | 3.5 | 2.56 | 3.42 | 2.56 | 3.42
round/day (20hr 기준) | 1.76 | 2.62 | 1.61 | 2.6 | 1.68 | 2.16 | 1.9 | 2.92 | 2.13 | 2.85 | 2.13 | 2.85
Advance | 120 | 120 | 147 | 147 | 120 | 120 | 53 | 53 | 33 | 33 | 67 | 67 | 1080
| 68.2 | 45.8 | 91.3 | 56.5 | 71.4 | 55.6 | 27.9 | 18.2 | 15.5 | 11.6 | 31.5 | 23.5 | 517
Duration | 56.9 | 38.1 | 75.8 | 47 | 59.4 | 46.3 | 23.1 | 15.1 | 12.9 | 9.6 | 26.2 | 19.6 | 430
254.3
175.7

## cycle-집계
3) CYCLE TIME 집계표
구 분 | TYPE-1 |  | TYPE-2 |  | TYPE-3 |  | TYPE-4 |  | TYPE-5 |  | TYPE-6 |  | 비 고
| 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부
Survey | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Drilling | 141 | 102 | 127 | 92 | 109 | 91 | 109 | 52 | 79 | 59 | 79 | 59
Charging & Blasting | 60 | 40 | 60 | 40 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 | 35
Ventilation | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Mucking | 162.4 | 164.2 | 162.4 | 164.2 | 140.2 | 145.6 | 89.8 | 79.6 | 74.8 | 65.8 | 74.8 | 65.8
Scaling | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Shotcrete | 129 | 67.5 | 142 | 80 | 126 | 73 | 121 | 48.5 | 105 | 65 | 105 | 65
Rock Bolt | 36 | 36 | 90 | 36 | 127 | 97 | 107 | 81 | 107 | 81 | 107 | 81
합 계 | 583.4 | 464.7 | 636.4 | 467.2 | 612.2 | 496.6 | 526.8 | 341.1 | 465.8 | 350.8 | 465.8 | 350.8
Hour | 9.72 | 7.75 | 10.61 | 7.79 | 10.2 | 8.28 | 8.78 | 5.69 | 7.76 | 5.85 | 7.76 | 5.85
round/day (24hr 기준) | 2.47 | 3.1 | 2.26 | 3.08 | 2.35 | 2.9 | 2.73 | 4.22 | 3.09 | 4.1 | 3.09 | 4.1
round/day (20hr 기준) | 2.06 | 2.58 | 1.89 | 2.57 | 1.96 | 2.42 | 2.28 | 3.51 | 2.58 | 3.42 | 2.58 | 3.42
Advance | 120 | 120 | 147 | 147 | 120 | 120 | 53 | 53 | 33 | 33 | 67 | 67 | 1080
| 58.3 | 46.5 | 77.8 | 57.2 | 61.2 | 49.6 | 23.2 | 15.1 | 12.8 | 9.6 | 26 | 19.6 | 456.9
| 48.6 | 38.7 | 65 | 47.7 | 51.1 | 41.4 | 19.4 | 12.6 | 10.7 | 8 | 21.7 | 16.3 | 381.2

## drilling
가. Drilling & Charging
구 분 | TYPE-1 |  | TYPE-2 |  | TYPE-3 |  | TYPE-4 |  | TYPE-5 |  | TYPE-6 |  | 비 고
| 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부
굴착준비 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 측량포함
천공(t2) | 128 | 89 | 114 | 79 | 96 | 78 | 84 | 39 | 66 | 46 | 66 | 46
소 계 | 141 | 102 | 127 | 92 | 109 | 91 | 97 | 52 | 79 | 59 | 79 | 59
▶ t2 산정
구 분 | 천공수 | 천공장 | 총천공장 | 천공속도 (m/min) | BOOM수 | t2(min) (L/(h*B)
TYPE-1(상부) | 93 | 3.3 | 306.9 | 0.8 | 3 | 128
TYPE-1(하부) | 64 | 3.35 | 214.4 | 0.8 | 3 | 89
TYPE-2(상부) | 93 | 3.3 | 306.9 | 0.9 | 3 | 114
TYPE-2(하부) | 64 | 3.35 | 214.4 | 0.9 | 3 | 79
TYPE-3(상부) | 93 | 2.8 | 260.4 | 0.9 | 3 | 96
TYPE-3(하부) | 64 | 3.3 | 211.2 | 0.9 | 3 | 78
TYPE-4(상부) | 92 | 1.65 | 151.8 | 0.9 | 2 | 84
TYPE-4(하부) | 63 | 1.65 | 103.95 | 0.9 | 3 | 39
TYPE-5(상부) | 92 | 1.3 | 119.6 | 0.9 | 2 | 66
TYPE-5(하부) | 63 | 1.3 | 81.9 | 0.9 | 2 | 46
TYPE-6(상부) | 92 | 1.3 | 119.6 | 0.9 | 2 | 66
TYPE-6(하부) | 63 | 1.3 | 81.9 | 0.9 | 2 | 46

## mucking
나. Mucking
구 분 | TYPE-1 |  | TYPE-2 |  | TYPE-3 |  | TYPE-4 |  | TYPE-5 |  | TYPE-6 |  | 비 고
| 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부
준 비 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
버럭처리(t2) | 152.4 | 154.2 | 152.4 | 154.2 | 130.2 | 135.6 | 79.8 | 69.6 | 64.8 | 55.8 | 64.8 | 55.8
소 계 | 162.4 | 164.2 | 162.4 | 164.2 | 140.2 | 145.6 | 89.8 | 79.6 | 74.8 | 65.8 | 74.8 | 65.8
▶ t2 산정(Wheel Loder 3.7㎥, 966F)
구 분 | 면적(m당) | 굴진장 | 버럭처리량 | q | k | f | E | Cm | Q | t2 | Actual t2
TYPE-1(상부) | 42.345 | 3 | 127.035 | 3.7 | 0.55 | 0.54 | 0.35 | 48.4 | 28.61 | 266 | 152.4
TYPE-1(하부) | 36.784 | 3.5 | 128.744 | 3.7 | 0.55 | 0.54 | 0.35 | 48.4 | 28.61 | 270 | 154.2
TYPE-2(상부) | 42.345 | 3 | 127.035 | 3.7 | 0.55 | 0.62 | 0.35 | 48.4 | 32.85 | 232 | 152.4
TYPE-2(하부) | 36.784 | 3.5 | 128.744 | 3.7 | 0.55 | 0.62 | 0.35 | 48.4 | 32.85 | 235 | 154.2
TYPE-3(상부) | 43.334 | 2.5 | 108.335 | 3.7 | 0.55 | 0.71 | 0.35 | 48.4 | 37.61 | 173 | 130.2
TYPE-3(하부) | 37.643 | 3 | 112.929 | 3.7 | 0.55 | 0.71 | 0.35 | 48.4 | 37.61 | 180 | 135.6
TYPE-4(상부) | 44.484 | 1.5 | 66.726 | 3.7 | 0.55 | 0.74 | 0.35 | 48.4 | 39.2 | 102 | 79.8
TYPE-4(하부) | 38.642 | 1.5 | 57.963 | 3.7 | 0.55 | 0.74 | 0.35 | 48.4 | 39.2 | 89 | 69.6
TYPE-5(상부) | 45.162 | 1.2 | 54.194 | 3.7 | 0.55 | 0.74 | 0.35 | 48.4 | 39.2 | 83 | 64.8
TYPE-5(하부) | 38.917 | 1.2 | 46.7 | 3.7 | 0.55 | 0.74 | 0.35 | 48.4 | 39.2 | 71 | 55.8
TYPE-6(상부) | 45.162 | 1.2 | 54.194 | 3.7 | 0.55 | 0.74 | 0.35 | 48.4 | 39.2 | 83 | 64.8
TYPE-6(하부) | 38.917 | 1.2 | 46.7 | 3.7 | 0.55 | 0.74 | 0.35 | 48.4 | 39.2 | 71 | 55.8

## shotcrete
다. SHOTCRETE
구 분 | TYPE-1 |  | TYPE-2 |  | TYPE-3 |  | TYPE-4 |  | TYPE-5 |  | TYPE-6 |  | 비 고
| 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부
준 비 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Steel-Rib 설치 | [6 empty] | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20
Spray(t2) | 233 | 110 | 117 | 55 | 101 | 48 | 66 | 52 | 50 | 20 | 50 | 20
기 타 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
소 계 | 258 | 135 | 142 | 80 | 126 | 73 | 121 | 97 | 105 | 65 | 105 | 65
적 용 | 129 | 67.5 | 142 | 80 | 126 | 73 | 121 | 48.5 | 105 | 65 | 105 | 65
▶ t2 산정(Capacity 30 ㎥/hr)
구 분 | 면적(m당) | 굴진장 | 1발파당 | Shot 1회당 | q | E | 1-손실율 | Q | t2
TYPE-1(상부) | 5.718 | 3 | 17.154 | 34.308 | 21 | 0.6 | 0.7 | 8.82 | 233
TYPE-1(하부) | 2.301 | 3.5 | 8.054 | 16.108 | 21 | 0.6 | 0.7 | 8.82 | 110
TYPE-2(상부) | 5.718 | 3 | 17.154 | 17.154 | 21 | 0.6 | 0.7 | 8.82 | 117
TYPE-2(하부) | 2.301 | 3.5 | 8.054 | 8.054 | 21 | 0.6 | 0.7 | 8.82 | 55
TYPE-3(상부) | 5.962 | 2.5 | 14.905 | 14.905 | 21 | 0.6 | 0.7 | 8.82 | 101
TYPE-3(하부) | 2.376 | 3 | 7.128 | 7.128 | 21 | 0.6 | 0.7 | 8.82 | 48
TYPE-4(상부) | 6.423 | 1.5 | 9.635 | 9.635 | 21 | 0.6 | 0.7 | 8.82 | 66
TYPE-4(하부) | 2.529 | 1.5 | 3.794 | 7.588 | 21 | 0.6 | 0.7 | 8.82 | 52
TYPE-5(상부) | 6.096 | 1.2 | 7.315 | 7.315 | 21 | 0.6 | 0.7 | 8.82 | 50
TYPE-5(하부) | 2.389 | 1.2 | 2.867 | 2.867 | 21 | 0.6 | 0.7 | 8.82 | 20
TYPE-6(상부) | 6.096 | 1.2 | 7.315 | 7.315 | 21 | 0.6 | 0.7 | 8.82 | 50
TYPE-6(하부) | 2.389 | 1.2 | 2.867 | 2.867 | 21 | 0.6 | 0.7 | 8.82 | 20

## rockbolt
라. ROCK BOLT
단위 : 분
구 분 | TYPE-1 |  | TYPE-2 |  | TYPE-3 |  | TYPE-4 |  | TYPE-5 |  | TYPE-6 |  | 비 고
| 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부
천공준비 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
천 공 | 12 | 12 | 53 | 12 | 86 | 62 | 70 | 49 | 70 | 49 | 70 | 49
충 진 | 2 | 2 | 8.5 | 2 | 10.5 | 7.5 | 8.5 | 6 | 8.5 | 6 | 8.5 | 6
정 착 | 2 | 2 | 8.5 | 2 | 10.5 | 7.5 | 8.5 | 6 | 8.5 | 6 | 8.5 | 6
기 타 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
합 계 | 36 | 36 | 90 | 36 | 127 | 97 | 107 | 81 | 107 | 81 | 107 | 81
적 용 | 36 | 36 | 90 | 36 | 127 | 97 | 107 | 81 | 107 | 81 | 107 | 81
▶ t2 산정
구 분 | 천공장/개당 (m) |  | 1발파당 (EA) | 1회당 (EA) | 총천공길이 (m) |  | 평균천공속도 (m/min) |  | 천공시간 (min)
TYPE-1(상부) | 3.1 |  | 2 | 2 | 6.2 |  | 0.5 |  | 12
TYPE-1(하부) | 3.1 |  | 2 | 2 | 6.2 |  | 0.5 |  | 12
TYPE-2(상부) | 3.1 |  | 8.5 | 8.5 | 26.35 |  | 0.5 |  | 53
TYPE-2(하부) | 3.1 |  | 2 | 2 | 6.2 |  | 0.5 |  | 12
TYPE-3(상부) | 4.1 |  | 10.5 | 10.5 | 43.05 |  | 0.5 |  | 86
TYPE-3(하부) | 4.1 |  | 7.5 | 7.5 | 30.75 |  | 0.5 |  | 62
TYPE-4(상부) | 4.1 |  | 8.5 | 8.5 | 34.85 |  | 0.5 |  | 70
TYPE-4(하부) | 4.1 |  | 6 | 6 | 24.6 |  | 0.5 |  | 49
TYPE-5(상부) | 4.1 |  | 8.5 | 8.5 | 34.85 |  | 0.5 |  | 70
TYPE-5(하부) | 4.1 |  | 6 | 6 | 24.6 |  | 0.5 |  | 49
TYPE-6(상부) | 4.1 |  | 8.5 | 8.5 | 34.85 |  | 0.5 |  | 70
TYPE-6(하부) | 4.1 |  | 6 | 6 | 24.6 |  | 0.5 |  | 49

## CYCLE (hidden)
2) 뚫기 1 발파당 CYCLE TIME
구 분 | TYPE-1 | TYPE-2 | TYPE-3 | TYPE-4 |  | TYPE-5 |  | TYPE-6 |  | 비 고
| 전 단 면 | 전 단 면 | 전 단 면 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부
CYCLE TIME 집계
착 암 | 290 | 270 | 210 | 145 | 115 | 145 | 108 | 145 | 108
버럭처리 | 160 | 160 | 125 | 81 | 68 | 75 | 62 | 75 | 62
SHOTCRETE | 120 | 120 | 130 | 134 | 126 | 132 | 83 | 152 | 96
ROCK BOLT | 50 | 72 | 104 | 69 | 51 | 69 | 51 | 69 | 51
소 계 | 620 | 622 | 569 | 429 | 360 | 421 | 304 | 441 | 317
| 10.3 | 10.4 | 9.5 | 7.2 | 6 | 7 | 5.1 | 7.4 | 5.3
착암 CYCLE TIME(min)
굴 진 준 비 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 13
천공(Jumbo) T2 | 180 | 160 | 100 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30
장약 및 발파 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
환 기 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15
부석 및 기타정리 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
소 계 | 290 | 270 | 210 | 145 | 115 | 145 | 108 | 145 | 108
| 4.8 | 4.5 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8
버력처리 CYCLE TIME
준 비 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
버럭처리 T2 | 110 | 110 | 75 | 31 | 28 | 25 | 22 | 25 | 22
뒷 정 리 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15
측 량 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15
소 계 | 160 | 160 | 125 | 81 | 68 | 75 | 62 | 75 | 62
| 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1
SHOTCRETE CYCLE TIME
준 비 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6
바닥청소 및 면정리 T1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
STEEL-RIB 설치 |  |  |  | 20 | 26 | 20 | 13 | 40 | 26
소 계 | 30 | 30 | 30 | 50 | 52 | 50 | 39 | 70 | 52
뿜어붙이기 T2 | 60 | 60 | 70 | 54 | 44 | 52 | 21 | 52 | 21
잔재제거 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 13
장비점검 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
소 계 | 90 | 90 | 100 | 84 | 74 | 82 | 44 | 82 | 44
합 계 | 120 | 120 | 130 | 134 | 126 | 132 | 83 | 152 | 96
| 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 1.6
ROCK BOLT CYCLE TIME
천공준비
천 공 | 20 | 27 | 49 | 29 | 21 | 29 | 21 | 29 | 21
공내청소 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
충 진 | 4 | 10 | 14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6
정 착 | 4 | 10 | 14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6
이동기타 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15
소 계 | 50 | 72 | 104 | 69 | 51 | 69 | 51 | 69 | 51
| 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9

## 굴착량
4) 1발파당 굴착량
4-1) M당 굴착량(㎥)
구 분 |  |  |  | TYPE-1 |  | TYPE-2 |  | TYPE-3 |  | TYPE-4 |  | TYPE-5 |  | TYPE-6 |  | 비 고
|  |  |  | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부
굴 착 |  |  |  | 40.038 | 36.781 | 40.038 | 36.781 | 40.522 | 36.986 | 41.17 | 37.264 | 41.82 | 37.539 | 41.82 | 37.539
여 굴 |  |  |  | 1.62 | 0.69 | 1.62 | 0.69 | 2.454 | 1.035 | 3.314 | 1.378 | 3.342 | 1.378 | 3.342 | 1.378
버럭처리량 |  |  |  | 41.658 | 37.471 | 41.658 | 37.471 | 42.976 | 38.021 | 44.484 | 38.642 | 45.162 | 38.917 | 45.162 | 38.917
4-2) 1 발파당 굴착량(㎥)
구 분 |  |  |  | TYPE-1 |  | TYPE-2 |  | TYPE-3 |  | TYPE-4 |  | TYPE-5 |  | TYPE-6 |  | 비 고
|  |  |  | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부
천 공 장 |  |  |  | 3.3 | 3.35 | 3.3 | 3.35 | 2.8 | 3.3 | 1.65 | 1.65 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
굴 진 장 |  |  |  | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
굴 착 량 |  |  |  | 120.114 | 128.734 | 120.114 | 128.734 | 101.305 | 110.958 | 61.755 | 55.896 | 50.184 | 45.047 | 50.184 | 45.047
여 굴 량 |  |  |  | 4.86 | 2.415 | 4.86 | 2.415 | 6.135 | 3.105 | 4.971 | 2.067 | 4.01 | 1.654 | 4.01 | 1.654
버럭처리량 |  |  |  | 124.974 | 131.149 | 124.974 | 131.149 | 107.44 | 114.063 | 66.726 | 57.963 | 54.194 | 46.7 | 54.194 | 46.7
4-3) 발파천공 및 장약량
형 식 |  | 단위 | 구 분 | TYPE-1 |  | TYPE-2 |  | TYPE-3 |  | TYPE-4 |  | TYPE-5 |  | TYPE-6 |  | 비 고
|  |  |  | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부
형식별연장 |  | m |  | 360 | 360 | 440 | 440 | 240 | 240 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 80
1발파당 굴진장 |  | m |  | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
1발파당 천공장 |  | m |  | 3.3 | 3.35 | 3.3 | 3.35 | 2.8 | 3.3 | 1.65 | 1.65 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
1발파수 |  | 회 |  | 120 | 103 | 147 | 126 | 96 | 80 | 53 | 53 | 33 | 33 | 67 | 67 | 978
천공수 |  | 공 | 1 발파당 | 93 | 64 | 93 | 64 | 93 | 64 | 92 | 63 | 92 | 63 | 92 | 63
|  |  | 총 수 량 | 11160 | 6592 | 13671 | 8064 | 8928 | 5120 | 4876 | 3339 | 3036 | 2079 | 6164 | 4221
천공장 |  | m | 1 발파당 | 306.9 | 214.4 | 306.9 | 214.4 | 260.4 | 211.2 | 151.8 | 103.95 | 119.6 | 81.9 | 119.6 | 81.9
|  |  | 총 수 량 | 36828 | 22083.2 | 45114.3 | 27014.4 | 24998.4 | 16896 | 8045.4 | 5509.35 | 3946.8 | 2702.7 | 8013.2 | 5487.3
장약량 | GD | Kg | 1 발파당 | 132.75 | 88.125 | 132.75 | 88.125 | 132.75 | 88.125 | 72.375 | 64.688 | 58.5 | 47.063 | 58.5 | 47.063 |  | 448806363.12
|  |  | 총 수 량 | 15930 | 9076.875 | 19514.25 | 11103.75 | 12744 | 7050 | 3835.875 | 3428.464 | 1930.5 | 1553.079 | 3919.5 | 3153.221 | 93239.514 | 235377973.12
| Finex-1 | Kg | 1 발파당 | 16.359 | 7.55 | 16.359 | 7.55 | 16.359 | 7.55 | 9.142 | 4.219 | 4.571 | 2.11 | 4.571 | 2.11
|  |  | 총 수 량 | 1963.08 | 777.65 | 2404.773 | 951.3 | 1570.464 | 604 | 484.526 | 223.607 | 150.843 | 69.63 | 306.257 | 141.37 | 9647.5 | 48237500
| Finex-2 | Kg | 1 발파당 | 21.95 | 7.09 | 21.95 | 7.09 | 21.95 | 7.09 | 6.82 | 2.2 | 6.82 | 2.2 | 6.82 | 2.2
|  |  | 총 수 량 | 2634 | 730.27 | 3226.65 | 893.34 | 2107.2 | 567.2 | 361.46 | 116.6 | 225.06 | 72.6 | 456.94 | 147.4 | 11538.72 | 57693600
| Total | Kg | 1 발파당 | 171.059 | 102.765 | 171.059 | 102.765 | 171.059 | 102.765 | 88.337 | 71.107 | 69.891 | 51.373 | 69.891 | 51.373
|  |  | 총 수 량 | 20527.08 | 10584.795 | 25145.673 | 12948.39 | 16421.664 | 8221.2 | 4681.861 | 3768.671 | 2306.403 | 1695.309 | 4682.697 | 3441.991 | 114425.734
뇌관 | MSD | EA | 1 발파당 | 32 | 21 | 32 | 21 | 32 | 21 | 32 |  | 32 |  | 32
|  |  | 총 수 량 | 3840 | 2163 | 4704 | 2646 | 3072 | 1680 | 1696 | 0 | 1056 | 0 | 2144 | 0 | 23001 | 39101700
| DSD | EA | 1 발파당 | 33 | 45 | 33 | 45 | 33 | 45 | 60 | 63 | 60 | 63 | 60 | 63
|  |  | 총 수 량 | 3960 | 4635 | 4851 | 5670 | 3168 | 3600 | 3180 | 3339 | 1980 | 2079 | 4020 | 4221 | 44703 | 68395590
4-4) SHOTCRETE, STEEL-RIB, ROCKBOLT(1 발파당)
형 식 |  | 단위 | 구 분 | TYPE-1 |  | TYPE-2 |  | TYPE-3 |  | TYPE-4 |  | TYPE-5 |  | TYPE-6 |  | 비 고
|  |  |  | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부 | 상 부 | 하 부
SHOTCRETE |  | ㎥ | 상 부 | 5.718 |  | 5.718 |  | 4.765 |  | 6.423 |  | 6.096 |  | 6.096
|  |  | 하 부 |  | 2.6845 |  | 2.6845 |  | 2.301 |  | 2.529 |  | 2.389 |  | 2.389
STEEL-RIB |  | SET | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | EA | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
ROCK BOLT |  | EA | 규 격 | 3.0 M |  | 3.0 M |  | 4.0 M |  | 4.0 M | 4.0 M | 4.0 M | 4.0 M | 4.0 M | 4.0 M
|  |  | 상 부 | 2 |  | 8.5 |  | 10.5 |  | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5
|  |  | 하 부 |  | 2 |  | 2 |  | 7.5 |  | 6 |  | 6 |  | 6
랜 덤

## 골재야적장
골 재 야 적 장
1. 정면도
2. 측면도
# 야적수량 : 7.2×7.2×2.5 = 130 ㎥
7.2m
2.0m
7.2m
7.2m
자 갈
모 래
바닥con'c, t=10cm
BLOCK 후 뒷채움 또는 CON'C옹벽
0.7m
2.3m
5.0m
7.2m
2.0m