## 검측요청서비상주차대
본 터널 검측 요청서는 홈지기(이병의)가 현장 실무에서 사용하던 것입니다. 약간수정을 하여서 현장에 맟추어 잘 사용하세요?
당 현장 터널은 직선터널을 가정하고 터널 검측요청서를 작성함 아래의 제원을 입력후 매일매일 측점만 입력하면
그날측점의 좌,우측,센터 좌표값과 계획고가 자동으로 바뀝니다.
구분 | 좌표=X |  | 좌표=Y |  |  | 시점 ->종점 방위각 |  | 측 점 |  | 계획고 |  | 구 배 |  | 오늘측점 |  |  | 터널높이 |  | 상부좌측폭 | 상부우측폭
굴진시점 | 312779.095 |  | 129995.61 |  |  |  |  | 2890 |  | 193.518 |  |  |  | 상행선 | 4031 |  | 상부높이 | 6.245
[6 empty] | 167.1385 | [5 empty] | 0.0129 | [6 empty] | 7.18 | 6.68
굴진종점 | 311072.952 |  | 130385.164 |  |  |  |  | 4640
예:
노란셀은 직접 입력 하여야 합니다.
빨간셀은 자동으로 변합니다.
회색셀은 그날그날 측점과 실측네벌값을 입력하면 됩니다
터 널 검 측 요 청 서 | [22 empty] | 상 행 선
[8 empty] | 측 량 성 과 표 | [14 empty] | S.T.A | 4640 | X= | 311072.952
|  |  |  | NO. - |  | 20 - |  | 비상주차대 | [16 empty] | Y= | 130385.164
공 종 | 위 치 | 검측대장 | 규 격 | 수 량 |  | 검측일시 | 비고
|  | STEEL RIB |  |  |  | 2000-04-14 | [6 empty] | 4
터널공 | 한국터널 | ROCK BOLT | 4M | 14 | EA | [18 empty] | S.T.A | 4031
| (상행선) | SHOTCRETE |  | 8 | M3 | [16 empty] | 7.18 | M | L= | 1141 | 6.68 | M
| 4031 | [21 empty] | 77.1385 |  |  | 257.1384
[10 empty] | 비상주차센타 | [13 empty] | X= | 311666.7218
| 상기 사항을 검측하여 주시기 바랍니다. | [12 empty] | 터널센타 | [9 empty] | Y= | 130249.5919
| 현장준비물 | :1. 검측 CHECK LIST | [18 empty] | X= | 311668.32 |  |  |  |  | X= | 311665.2348
|  | 2.측량 성과표 (좌표 및 E.L) | [7 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | Y= | 130256.5918 |  |  | 167.1385 |  | Y= | 130249.5389
|  | 3.사 진 기 | [7 empty] | 6.93M
[22 empty] | x= | -1112.3732
[10 empty] | 7.18M |  |  | 0.25M |  | 6.68M | [6 empty] | y= | 253.9819
[23 empty] | S.T.A | 2890 | X= | 312779.095
[25 empty] | Y= | 129995.61
측 량 성 과 표
|  | 의 뢰 자 : 현 장 대 리 인 (인) | [7 empty] | S.T.A | 4031 |  |  |  |  | 상 행 선
[8 empty] | NO | 설 계 좌 표 |  |  |  | E . L |  |  |  | 비 고
|  | 시 험 실 장 |  | (인) |  |  |  |  | X |  | Y |  | 설 계 |  | 실 측 | [9 empty] | S.T.A | 상부하단 | 거리 | 구 배
[8 empty] | 1 | 311668.32 |  | 130256.5918 |  | 178.9281 |  | 178.7781 |  | -0.15 | [6 empty] | 시작점 | 2900 | 193.518 |  | 0.0129
[8 empty] | 2 | 311666.7218 |  | 130249.5919 |  | 178.9281 |  | 178.7081 |  | -0.22 | [6 empty] | 현제위치 | 4031 | 178.9281 | 1131
[8 empty] | 3 | 311665.2348 |  | 130249.5389 |  | 178.9281 |  | 178.7181 |  | -0.21 | [6 empty] | 현제위치상부상단 |  | 185.1731
|  | 검 측 자 : | [5 empty] | 4 | 311666.7218 |  | 130249.5919 |  | 185.1731 |  | 185.3231 |  | 0.15
확 인 자 : 책 임 감 리 원 (인)
확 인 자 : 책 임 감 리 원 (인)

## 작업일보양식
한 국 터 널 일 보 | [20 empty] | 현 장 | 담 당 |  | 검 토 |  | 승 인
구분 | 공 종 |  |  | 일 시
|  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
상 행 선 | 굴 착
장약발파
버럭처리
강지보
숏크리트
락볼트
비상연결통로 | 굴 착
장약발파
버럭처리
강지보
숏크리트
락볼트
인 원 현 황 |  |  |  | 일 시 15: 장 비 현 황; 일 시 19: 자 재 투 입 현 황; 일 시 24: 화 약 금 일 사 용 량; 일 시 9: 특 기 사 항
직 종 |  | 인원 | 누계 | 일 시 15: 장 비; 일 시 17: 대수; 일 시 18: 누계; 일 시 19: 구 분; 일 시 21: 숏 크 리 트; 일 시 24: 구 분; 일 시 3: 상 행 선; 일 시 5: 하 행 선; 일 시 7: 계
직 원 |  |  |  | 일 시 15: 페로이다; 일 시 19: 상 행 선; 일 시 23: ㎥; 일 시 24: 뇌 관; 일 시 1: MSD
반 장 |  |  |  | 일 시 15: 백호130W; 일 시 19: 비·연·통; 일 시 23: ㎥; 일 시 1: L P
전 공 |  |  |  | 일 시 15: 콤푸레샤; 일 시 19: 소 계; 일 시 23: ㎥; 일 시 1: 순 발; 일 시 9: 기 름 투 입
기 공 |  |  |  | 일 시 15: 덤프트럭; 일 시 21: 상; 일 시 22: 하; 일 시 23: 계; 일 시 1: 소 계
조 공 |  |  |  | 일 시 15: 노르메; 일 시 19: 록볼트3M; 일 시 24: 화 약; 일 시 1: F1
여 공 |  |  |  | 일 시 15: 점보드릴; 일 시 19: 록볼트2M; 일 시 1: N/M
계 |  |  |  | 일 시 15: 계; 일 시 19: 하단지보; 일 시 1: GD
[8 empty] | 그라우팅 | [5 empty] | 소 계
구 분 |  | 굴 착 시 점 |  | 현위치 |  | 굴진장계 |  |  | 금일굴진장 |  | TY | 굴진장 |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400
상 행 선 |  |  |  | 일 시 19: M; 일 시 21: M; 일 시 23: 상행선
비·연·통 |  |  |  | 일 시 19: M; 일 시 21: M; 일 시 23: 비·연·통

## 터널검측대장
터널 검측 대장 |  |  | 확 인 |  | 작 성 자 :
검 측 자 :
터 널 명 | 한 국 터 널 | 행 선 |  |  |  | 검 측 위 치
암 의 종 류 |  |  |  | 균열상태
PATTERN |  |  |  | 발파공 |  | 갯수/굴진장
ROCK BOLT |  |  |  | STEEL RIB 규격(간격) |  |  | 개수/누게
SHOTCRETE | 측 점 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 평균두게
측 정 두 게
용수량 |  | STEEL RIB 규격(간격) 5: 1/min
특 기 사 항
* 막장 SKETCH |  | STEEL RIB 규격(간격) 4: * 사 진
터널 검측 대장 |  | 2: 확 인; STEEL RIB 규격(간격) 4: 작 성 자 :
검 측 자 :
터 널 명 | 한 국 터 널 | 1: 행 선; STEEL RIB 규격(간격) 5: 검 측 위 치
암 의 종 류 |  | STEEL RIB 규격(간격) 3: 균열상태; STEEL RIB 규격(간격) 5: 부분적으로 벌어짐
PATTERN |  | STEEL RIB 규격(간격) 3: 발파공; STEEL RIB 규격(간격) 5: 갯수/굴진장
ROCK BOLT |  | STEEL RIB 규격(간격) 3: STEEL RIB 규격(간격); 개수/누게 6: 개수/누게
SHOTCRETE | 측 점 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 평균두게
측 정 두 게
1/min
특 기 사 항
* 막장 SKETCH |  | STEEL RIB 규격(간격) 4: * 사 진

## 발파측정관리대장
발 파 측 정 관 리 대 장
공 사 명 : 한 국 터 널
발파일시 | 199 년 월 일 |  |  |  |  | 날 씨 |  |  |  | 온 도 |  | ℃
| 총 천공수 |  | 폭 약 량 (Kg) |  |  | 뇌 관 (E/A) |  |  |  | 기 타
| 공 |  | 반 입 량 |  |  | 반 입 량 |  |  |  | * 폭약명 : NEW MITE
금 일 |  |  | 사 용 량 |  |  | 사 용 량
현 황 |  |  | 잔 량 |  |  | 잔 량 |  |  |  | * 뇌관명 : MS
|  |  | 기 타 |  |  | 기 타
발파위치 | 순 서 | 발 파 현 황 | [6 empty] | 측 정 치 |  |  | 비 고
|  | 측 정 |  | 총폭약량 | 공간적 |  |  | 천공장 | 진 동 | 소 음 | 성 명
|  | 거 리 |  | 지발폭약량 | 지발뇌관수 |  |  | 천공수 | (KINE) | (DEB) | 날 인
1
STA | 2
3
4
금 일 작 업 사 항 | [6 empty] | 명 일 작 업 사 항
발파시간 | [6 empty] | 발파시간
발파위치 | [6 empty] | 발파위치
천 공 수 | [6 empty] | 천 공 수
폭 약 량 | [6 empty] | 폭 약 량
뇌 관 량 | [6 empty] | 뇌 관 량
비 고